## RAP OK_DI_15. 9. 2025
Regionální akční plán Olomouckého kraje
Deinstitucionalizace sociálních služeb - aktualizace 15. 9. 2025
Seznam projektů | Název projektu | Stručný obsah projektu | Žadatel | Adresa žadatele, kontaktní údaje žadatele | Výdaje projektu v Kč |  | Předpokládaný termín realizace měsíc, rok |  | Naplňování indikátorů |  | Stav připravenosti projektu k realizaci
[5 empty] | celkové výdaje projektu | Z toho podíl EFRR | zahájení realizace | ukončení realizace | název indikátoru | cílová hodnota dosažená realizací projektu | stručný popis, např. zpracovaná PD, zajištěné výkupy, výber dodavatele | vydané stavební povolení ano/ne
1 | Transformace příspěvkové organizace Domov „Na Zámku“ Nezamyslice – objekt Němčice nad Hanou | nákup domu + rekonstrukce | Olomoucký kraj | Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a/1190 779 00 Olomouc | 25284217.34 | 21491584.74 | 2025 | 2026 | Kapacita nových nebo modernizovaných zařízení sociální péče (kromě bydlení) | 6 | SP vydáno, VZ na realizaci ukončena, realizace začala 01/2025 | 2024-05-16
2 | Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb – objekt Senice na Hané | nákup domu + rekonstrukce | Olomoucký kraj | Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a/1190 779 00 Olomouc | 48151736.01 | 40928975.6 | 2025 | 2027 | Kapacita nových nebo modernizovaných zařízení sociální péče (kromě bydlení) | 10 | SP vydáno, VZ na realizaci proběhlo. | 2024-08-06
3 | Vincentinum - poskytovatel sociálních služeb Šternberk - Rekonstrukce budovy Šumperk, Kozinova 4 | rekonstrukce objektu | Olomoucký kraj | Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a/1190 779 00 Olomouc | 23760085.74 | 20196072.88 | 2025 | 2027 | Kapacita nových nebo modernizovaných zařízení sociální péče (kromě bydlení) | 8 | SP vydáno, VZ na realizaci proběhlo. | 2024-08-07
4 | Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb – objekt Slatinice | rekonstrukce objektu | Olomoucký kraj | Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a/1190 779 00 Olomouc | 65970919 | 56075281.15 | 2025 | 2027 | Kapacita nových nebo modernizovaných zařízení sociální péče (kromě bydlení) | 10 | Žádost o SP byla podána 15.8.2024. Stavební povolení vydáno. VZ na realizaci proběhne v 3Q2025 | 2025-05-02
5 | Transformace příspěvkové organizace Domov Větrný mlýn Skalička - objekt Hranice, Jungmanova | výstavba novostaveb na vlastních pozemcích | Olomoucký kraj | Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a/1190 779 00 Olomouc | 70157798 | 59634128.3 | 2025 | 2027 | Kapacita nových nebo modernizovaných zařízení sociální péče (kromě bydlení) | 10 | SP vydáno, zahájeno VZ | 2025-05-27
6 | Transformace příspěvkové organizace Centrum Dominika Kokory - objekt Kokory č. p. 299 | nákup domu + rekonstrukce + přístavba | Olomoucký kraj | Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a/1190 779 00 Olomouc | 26626844 | 22632817.4 | 2025 | 2027 | Kapacita nových nebo modernizovaných zařízení sociální péče (kromě bydlení) | 8 | Vydáno stavební povolení. Vysoutěženo. | 2025-03-01
7 | Transformace příspěvkové organizace Domov Na zámečku Rokytnice – objekt Přerov, Pod Skalkou | nákup domu + rekonstrukce | Olomoucký kraj | Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a/1190 779 00 Olomouc | 83408640 | 70897344 | 2025 | 2027 | Kapacita nových nebo modernizovaných zařízení sociální péče (kromě bydlení) | 18 | Žádost o SP podána 26.6.2024 | Není vydáno
8 | Transformace příspěvkové organizace Domov Na zámečku Rokytnice - objekt Lipník nad Bečvou, Tyršova | výstavba novostaveb na vlastních pozemcích | Olomoucký kraj | Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a/1190 779 00 Olomouc | 38643470 | 32846949.5 | 2025 | 2027 | Kapacita nových nebo modernizovaných zařízení sociální péče (kromě bydlení) | 8 | Žádost o SP podána 11.3.2024. Vydáno stavební povolení, nenabylo právní moci. | Vydáno SP bez PM
9 | Transformace příspěvkové organizace Vincentinum – poskytovatel sociálních služeb Šternberk – objekt Střelice | nákup pozemků + výstavba novostaveb | Olomoucký kraj | Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a/1190 779 00 Olomouc | 92062680 | 78253278 | 2025 | 2028 | Kapacita nových nebo modernizovaných zařízení sociální péče (kromě bydlení) | 16 | Žádost o SP podána 26.6.2024. SP SO. 09 Prodloužení vodovodního řádu vydáno. Prodloužena lhůta pro doložení podkladů ke SP do 31.10.2025. Odkup pozemku proběhne v roce 2025. Zahájena VZ. | SO.09 Prodloužení vodovodního řádu 20.6.2025, SP na stavbu zatím není vydáno
10 | Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb - IV.etapa - novostavba RD Zábřeh, Malá Strana | výstavba nových budov pro transformaci příspěvkové organizace Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb | Olomoucký kraj | Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a/1190 779 00 Olomouc | 67303000 | 45843568 | 2026 | 2029 | Kapacita nových nebo modernizovaných zařízení sociální péče (kromě bydlení) | 16 | Probíhá zpracování PD. Žádost o SP nebyla podána, námitky sousedů | Není vydáno
|  |  |  | celkem |  | 448799999.57 | [6 empty] | 100% alokace EFRR pro Olomoucký kraj 448 800 000 Kč
Náhradní projekty
| Vincentinum - poskytovatel sociálních služeb Šternberk – RD Šumperk, Horní Temenice | nákup domu + rekonstrukce | Olomoucký kraj | Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a/1190 779 00 Olomouc | 20000000 | 17000000 | 2027 | 2029 | Kapacita nových nebo modernizovaných zařízení sociální péče (kromě bydlení) | 4 | 2025 musí se zadat PD | Není vydáno
| Transformace příspěvkové organizace Centrum Dominika Kokory - objekt Kokory č.p. 27 | nákup domu + rekonstrukce + přístavba | Olomoucký kraj | Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a/1190 779 00 Olomouc | 100000000 | 85000000 | 2027 | 2029 | Kapacita nových nebo modernizovaných zařízení sociální péče (kromě bydlení) | 12 | 2025 musí se zadat PD | Není vydáno
| Transformace příspěvkové organizace Vincentinum – poskytovatel sociálních služeb Šternberk – objekt Štarnov | nákup pozemku + nová výstavba | Olomoucký kraj | Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a/1190 779 00 Olomouc | 105000000 | 89250000 | 2027 | 2029 | Kapacita nových nebo modernizovaných zařízení sociální péče (kromě bydlení) | 18 | 2025 musí se zadat PD | Není vydáno
|  |  |  | celkem (s náhradními projekty) |  | 640049999.57