## RAP OK_DI_18. 2. 2025
Regionální akční plán Olomouckého kraje
Deinstitucionalizace sociálních služeb - aktualizace 18. 2. 2025
Seznam projektů | Název projektu | Stručný obsah projektu | Žadatel | Adresa žadatele, kontaktní údaje žadatele | Výdaje projektu v Kč |  | Předpokládaný termín realizace měsíc, rok |  | Naplňování indikátorů |  | Stav připravenosti projektu k realizaci
[5 empty] | celkové výdaje projektu | Z toho podíl EFRR | zahájení realizace | ukončení realizace | název indikátoru | cílová hodnota dosažená realizací projektu | stručný popis, např. zpracovaná PD, zajištěné výkupy, výber dodavatele | vydané stavební povolení ano/ne
1 | Transformace příspěvkové organizace Domov „Na Zámku“ Nezamyslice – objekt Němčice nad Hanou | nákup domu + rekonstrukce | Olomoucký kraj | Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a/1190 779 00 Olomouc | 26443244 | 22476757 | 2025 | 2027 | Kapacita nových nebo modernizovaných zařízení sociální péče (kromě bydlení) | 6 | SP vydáno, VZ na realizaci ukončeno, realizace začne 2025. | 2024 - ano
2 | Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb – objekt Senice na Hané | nákup domu + rekonstrukce | Olomoucký kraj | Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a/1190 779 00 Olomouc | 59370840 | 50465214 | 2025 | 2027 | Kapacita nových nebo modernizovaných zařízení sociální péče (kromě bydlení) | 10 | SP vydáno, VZ na realizaci proběhne v 1Q2025. | 2024 - ano
3 | Vincentinum - poskytovatel sociálních služeb Šternberk - Rekonstrukce budovy Šumperk, Kozinova 4 | rekonstrukce objektu | Olomoucký kraj | Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a/1190 779 00 Olomouc | 26001389 | 22101180 | 2025 | 2027 | Kapacita nových nebo modernizovaných zařízení sociální péče (kromě bydlení) | 8 | SP vydáno, VZ na realizaci proběhne v 1Q2025. | 2024 - ano
4 | Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb – objekt Slatinice | nákup domu + rekonstrukce | Olomoucký kraj | Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a/1190 779 00 Olomouc | 68645919 | 58349031 | 2025 | 2028 | Kapacita nových nebo modernizovaných zařízení sociální péče (kromě bydlení) | 10 | Žádost o SP byla podána 15.8.2024. Předpoklad vydání SP do konce roku 2024. VZ na realizaci proběhne v 3Q2025. | 2024 - ne
5 | Transformace příspěvkové organizace Domov Na zámečku Rokytnice – objekt Přerov, Pod Skalkou | nákup domu + rekonstrukce | Olomoucký kraj | Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a/1190 779 00 Olomouc | 87500422 | 74375358 | 2025 | 2028 | Kapacita nových nebo modernizovaných zařízení sociální péče (kromě bydlení) | 18 | Žádost o SP podána 26.6.2024. Odkup pozemku proběhne v roce 2025. | 2024 - ne
6 | Transformace příspěvkové organizace Domov Na zámečku Rokytnice - objekt Lipník nad Bečvou, Tyršova | výstavba novostaveb na vlastních pozemcích | Olomoucký kraj | Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a/1190 779 00 Olomouc | 41318470 | 35120699 | 2025 | 2028 | Kapacita nových nebo modernizovaných zařízení sociální péče (kromě bydlení) | 8 | Žádost o SP podána 11.3.2024, probíhá stavební řízení. | 2024 - ne
7 | Transformace příspěvkové organizace Domov Větrný mlýn Skalička - objekt Hranice, Jungmanova | výstavba novostaveb na vlastních pozemcích | Olomoucký kraj | Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a/1190 779 00 Olomouc | 80000000 | 68000000 | 2025 | 2028 | Kapacita nových nebo modernizovaných zařízení sociální péče (kromě bydlení) | 10 | O společné povolení ÚR + SP bylo požádáno 20.3.2024. | 2024 - ne
8 | Transformace příspěvkové organizace Vincentinum – poskytovatel sociálních služeb Šternberk – objekt Střelice | nákup pozemků + výstavba novostaveb | Olomoucký kraj | Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a/1190 779 00 Olomouc | 75000000 | 63750000 | 2025 | 2028 | Kapacita nových nebo modernizovaných zařízení sociální péče (kromě bydlení) | 16 | Žádost o SP podána 26.6.2024. Odkup pozemku proběhne v roce 2025. | 2024 - ne
9 | Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb - IV.etapa - novostavba RD Zábřeh, Malá Strana | výstavba nových budov pro transformaci příspěvkové organizace Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb | Olomoucký kraj | Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a/1190 779 00 Olomouc | 67303000 | 54161761 | 2025 | 2029 | Kapacita nových nebo modernizovaných zařízení sociální péče (kromě bydlení) | 16 | Probíhá zpracování PD. Žádost o SP by měla být podána do 9.3.2025. | 2024 - ne
|  |  |  | celkem |  | 448800000 | [6 empty] | 100% alokace EFRR pro Olomoucký kraj 448 800 000 Kč
Náhradní projekty
| Transformace příspěvkové organizace Centrum Dominika Kokory - objekt Kokory č. p. 299 | nákup domu + rekonstrukce + přístavba | Olomoucký kraj | Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a/1190 779 00 Olomouc | 28486396 | 24213436 | 2025 | 2028 | Kapacita nových nebo modernizovaných zařízení sociální péče (kromě bydlení) | 8 | Podána žádost o SP. 5.11.2024 bylo zahájeno společné řízení. | 2024 - ne
| Vincentinum - poskytovatel sociálních služeb Šternberk – RD Šumperk, Horní Temenice | nákup domu + rekonstrukce | Olomoucký kraj | Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a/1190 779 00 Olomouc | 20000000 | 17000000 | 2026 | 2028 | Kapacita nových nebo modernizovaných zařízení sociální péče (kromě bydlení) | 4 | 2025 musí se zadat PD | 2025 - ne
| Transformace příspěvkové organizace Centrum Dominika Kokory - objekt Kokory č.p. 27 | nákup domu + rekonstrukce + přístavba | Olomoucký kraj | Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a/1190 779 00 Olomouc | 100000000 | 85000000 | 2027 | 2029 | Kapacita nových nebo modernizovaných zařízení sociální péče (kromě bydlení) | 12 | 2025 musí se zadat PD | 2025 - ne
| Transformace příspěvkové organizace Vincentinum – poskytovatel sociálních služeb Šternberk – objekt Štarnov | nákup pozemku + nová výstavba | Olomoucký kraj | Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a/1190 779 00 Olomouc | 105000000 | 89250000 | 2027 | 2029 | Kapacita nových nebo modernizovaných zařízení sociální péče (kromě bydlení) | 18 | 2025 musí se zadat PD | 2025 - ne
|  |  |  | celkem (s náhradními projekty) |  | 664263436