## RAP
RSK-30-2024-07, př. 2
Počet stran: 1
Deinstitucionalizace sociálních služeb v Kraji Vysočina
Seznam projektů | Název projektu | Stručný obsah projektu | Žadatel | Adresa žadatele, kontaktní údaje žadatele | Výdaje projektu v Kč |  | Předpokládaný termín realizace měsíc, rok |  | Naplňování indikátorů |  | Stav připravenosti projektu k realizaci - 02/2024
[5 empty] | celkové výdaje projektu | z toho předpokládané způsobilé výdaje EFRR | zahájení realizace | ukončení realizace | název indikátoru | cílová hodnota dosažená realizací projektu | stručný popis, např. projektová dokumentace, zajištění nemovitostí, výběr dodavatele stavebních prací | stavební povolení ano/ne
1. | Transformace Domova Černovice - Lidmaň I. - Polná | vznik komunitních domácností chráněné bydlení a domov pro osoby se zdravotním postižením (celkem 12 klientů) a ambulantních služeb v Polné | Kraj Vysočina | Žižkova 1882/57 586 01 Jihlava | 100000000 | 70000000 | 2024-10-01 | 2025-12-31 | kapacita nových nebo modernizovaných zařízení sociální péče - lůžka/rok nebo max. počet okamžitých míst | 12 lůžek + denní aktivity 6 klientů + sociáně terapeutická dílna 10 klientů (max. okamžitá kapacita) | nemovitost - ANO (vlastnictví) stavební záměr - ANO (schválen RK) PDSP - ANO PDPS - ZPRACOVÁNÍ 05/2024 výběr dodavatele - ZAHÁJENÍ 05/2024 | NE
2. | Transformace Domova Černovice - Lidmaň II. - Telč | vznik komunitních domácností chráněné bydlení a domov pro osoby se zdravotním postižením (celkem 12 klientů) a ambulantních služeb v Telči | Kraj Vysočina | Žižkova 1882/57 586 01 Jihlava | 130000000 | 91000000 | 2024-10-01 | 2025-12-31 | kapacita nových nebo modernizovaných zařízení sociální péče - lůžka/rok nebo max. počet okamžitých míst | 12 lůžek + denní aktivity 6 klientů + denní stacionář 10 klientů (max. okamžitá kapacita) | nemovitost - ANO (vlastnictví) stavební záměr - ANO (schválen RK) PDSP - ZPRACOVÁNÍ 02/2024 PDPS - PŘED ZPRACOVÁNÍM výběr dodavatele - ZAHÁJENÍ 06/2024 | NE
3. | Transformace Domova Černovice - Lidmaň III. - Kamenice nad Lipou | vznik 3 komunitních domácností domov pro osoby se zdravotním postižením (2 dománcnosti pro klienty s poruchami autistického spektra, celkem 12 klientů) a denní aktivity v místní části Gabrielka, obec Kamenice nad Lipou | Kraj Vysočina | Žižkova 1882/57 586 01 Jihlava | 95000000 | 66500000 | 2024-11-01 | 2026-01-31 | kapacita nových nebo modernizovaných zařízení sociální péče - lůžka/rok nebo max. počet okamžitých míst | 12 lůžek + denní aktivity 6 klientů (max. okamžitá kapacita) | nemovitost - ANO (vlastnictví) stavební záměr - ANO (schválen RK) PDSP - ZPRACOVÁNÍ 04/2024 PDPS - PŘED ZPRACOVÁNÍM výběr dodavatele - ZAHÁJENÍ 07/2024 | NE
4. | Transformace Domova Černovice - Lidmaň VI. - Jihlava | vznik dětské komunitní domácnosti domov pro osoby se zdravotním postižením v Jihlavě | Kraj Vysočina | Žižkova 1882/57 586 01 Jihlava | 30000000 | 21000000 | 2024-03-01 | 2024-08-31 | kapacita nových nebo modernizovaných zařízení sociální péče - lůžka/rok | 5 lůžek (max. okamžitá kapacita) | nemovitost - ANO (vlastnictví) stavební záměr - ANO (schválen RK) PDSP - ANO PDPS - ANO výběr dodavatele - ZAHÁJEN 02/2024 | ANO
5. | Transformace Domova Černovice - Lidmaň IV. - Brtnice | vznik komunitních domácností chráněné bydlení a domov pro osoby se zdravotním postižením (celkem 12 klientů) v Brtnici | Kraj Vysočina | Žižkova 1882/57 586 01 Jihlava | 90000000 | 63000000 | 2025-08-01 | 2026-09-30 | kapacita nových nebo modernizovaných zařízení sociální péče - lůžka/rok nebo max. počet okamžitých míst | 12 lůžek (max. okamžitá kapacita) | nemovitost - ANO (vlastnictví) stavební záměr - ANO (schválen RK) PDSP, PDPS - ZAHÁJENÍ 02/2024 výběr dodavatele - ZAHÁJENÍ 04/2025 | NE
6. | Transformace Domova Černovice - Lidmaň V. - Černovice | vznik komunitních domácností chráněné bydlení a domov pro osoby se zdravotním postižením (celkem 12 klientů) v Černovicích | Kraj Vysočina | Žižkova 1882/57 586 01 Jihlava | 90000000 | 63000000 | 2025-08-01 | 2026-09-30 | kapacita nových nebo modernizovaných zařízení sociální péče - lůžka/rok nebo max. počet okamžitých míst | 12 lůžek (max. okamžitá kapacita) | nemovitost - UZAVŘENÍ BKS 03/2024 stavební záměr - ANO (schválen RK) PDSP, PDPS - ZAHÁJENÍ 02/2024 výběr dodavatele - ZAHÁJENÍ 04/2025 | NE
7. | Transformace Domova Černovice - Lidmaň VII.- Havlíčkův Brod | vznik dětské komunitní domácnosti domov pro osoby se zdravotním postižením v Havlíčkově Brodě | Kraj Vysočina | Žižkova 1882/57 586 01 Jihlava | 45000000 | 31500000 | 2025-12-01 | 2027-02-28 | kapacita nových nebo modernizovaných zařízení sociální péče - lůžka/rok | 6 lůžek (max. okamžitá kapacita) | nemovitost - ANO (vlastnictví) stavební záměr - VE ZPRACOVÁNÍ 06/2024 PDSP, PDPS - ZAHÁJENÍ 07/2024 výběr dodavatele - ZAHÁJENÍ 08/2025 | NE
8. | Transformace Domova Černovice - Lidmaň VIII.- Třebíč | vznik 3 komunitních domácností domov pro osoby se zdravotním postižením a denních aktivit v Třebíči | Kraj Vysočina | Žižkova 1882/57 586 01 Jihlava | 70000000 | 49000000 | 2025-12-01 | 2027-02-28 | kapacita nových nebo modernizovaných zařízení sociální péče - lůžka/rok | 12 lůžek + denní aktivity 12 klientů (max. okamžitá kapacita) | nemovitost - UZAVŘENÍ BKS 03/2024 stavební záměr - ZPRACOVÁNÍ 06/2024 PDSP, PDPS - ZAHÁJENÍ 07/2024 výběr dodavatele - ZAHÁJENÍ 08/2025 | NE
9. | Transformace Domova Černovice - Lidmaň IX.- Přibyslav | vznik komunitního domácností chráněné bydlení a domov pro osoby se zdravotním postižením (celkem 12 klientů) a ambulantních služeb v Přibyslavi | Kraj Vysočina | Žižkova 1882/57 586 01 Jihlava | 70000000 | 49000000 | 2025-12-01 | 2027-02-28 | kapacita nových nebo modernizovaných zařízení sociální péče - lůžka/rok nebo max. počet okamžitých míst | 12 lůžek + denní aktivity 6 klientů + denní stacionář 10 klientů (max. okamžitá kapacita) | nemovitost - ANO (uzavřena BKS) stavební záměr - ANO (probíhá změna ÚP) PDSP, PDPS - ZAHÁJENÍ 12/2024 výběr dodavatele - ZAHÁJENÍ 08/2025 | NE
10. | Transformace Domova Černovice - Lidmaň X.- Humpolec | vznik komunitních domácností chráněné bydlení a domov pro osoby se zdravotním postižením a denních aktivit (celkem 12 klientů) - Humpolec | Kraj Vysočina | Žižkova 1882/57 586 01 Jihlava | 65000000 | 45500000 | 2025-12-01 | 2027-02-28 | kapacita nových nebo modernizovaných zařízení sociální péče - lůžka/rok nebo max. počet okamžitých míst | 12 lůžek + denní aktivity 6 klientů (max. okamžitá kapacita) | nemovitost - probíhá výběr stavební záměr - NE | NE
11. | Transformace Domova Černovice - Lidmaň XI.-Police/Jemnice/M.Budějovice | vznik komunitních domácností chráněné bydlení a domov pro osoby se zdravotním postižením pro osoby s poruchami autistického spektra (celkem 12 klientů) a ambulantních služeb v některé z lokalit Police/Jemnice/M.Budějovice | Kraj Vysočina | Žižkova 1882/57 586 01 Jihlava | 65000000 | 45500000 | 2026-07-01 | 2027-09-30 | kapacita nových nebo modernizovaných zařízení sociální péče - lůžka/rok nebo max. počet okamžitých míst | 12 lůžek + denní aktivity 6 klientů + sociáně terapeutická dílna 10 klientů (max. okamžitá kapacita) | nemovitost - probíhá výběr stavební záměr - NE | NE
12. | Transformace Domova Černovice - Lidmaň XII.- Větrný Jeníkov/Luka nad Jihlavou | vznik komunitních domácností chráněné bydlení a domov pro osoby se zdravotním postižením (celkem 12 klientů) v některé z lokalit Větrný Jeníkov/Luka nad Jihlavou | Kraj Vysočina | Žižkova 1882/57 586 01 Jihlava | 60000000 | 42000000 | 2025-12-01 | 2027-02-28 | kapacita nových nebo modernizovaných zařízení sociální péče - lůžka/rok nebo max. počet okamžitých míst | 12 lůžek (max. okamžitá kapacita) | nemovitost - probíhá výběr stavební záměr - NE | NE
13. | Transformace Domova Černovice - Lidmaň XIII.- Pacov/Želiv | vznik komunitních domácností chráněné bydlení a domov pro osoby se zdravotním postižením (celkem 12 klientů) - v některé z lokalit Pacov/Želiv | Kraj Vysočina | Žižkova 1882/57 586 01 Jihlava | 60000000 | 42000000 | 2026-04-01 | 2027-06-30 | kapacita nových nebo modernizovaných zařízení sociální péče - lůžka/rok nebo max. počet okamžitých míst | 12 lůžek (max. okamžitá kapacita) | nemovitost - probíhá výběr stavební záměr - NE | NE