## List1
Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Třebíč III
CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0020395
Strategický rámec MAP - seznam investičních priorit MŠ (2021 - 2027)
Číslo řádku | Identifikace školy |  |  |  |  | Název projektu | Kraj realizace | Obec s rozšířenou působností - realizace | Obec realizace | Obsah projektu | Výdaje projektu v Kč 1) |  | Předpokládaný termín realizace měsíc, rok |  | Typ projektu 2) |  | Stav připravenosti projektu k realizaci
| Název školy | Zřizovatel | IČ školy | IZO školy | RED IZO školy | [5 empty] | celkové výdaje projektu | z toho předpokládané výdaje EFRR | zahájení realizace | ukončení realizace | navýšení kapacity MŠ / novostavba MŠ3) | zajištění hygienických požadavků u MŠ, kde jsou nedostatky identifikovány KHS4) | stručný popis např. zpracovaná PD, zajištěné výkupy, výběr dodavatele | vydané stavební povolení ano/ne
1 | MŠ Čechtín | Obec Čechtín | 75002876 | 107611864 | 600121437 | Výstavba, přestavba a vybavení vzdělávacích prostor pro MŠ. | Vysočina | Třebíč | Čechtín | Rekonstrukce střechy, rekonstrukce školní jídelny, zateplení budovy a bezbariérové stavební úpravy. | 5800000 | 4060000 | 2022 | 2027 | - | x | - | -
2 | Mateřská škola Jaroměřice nad Rokytnou | Město Jaroměřice nad Rokytnou | 70942994 | 107611201 | 600120929 | Bezbariérový přístup do budovy (přízemí až půdní vestavba) | Kraj Vysočina | Třebíč | Jaroměřice nad Rokytnou | V návaznosti na rekonstrukci půdní vestavby dojde ke kompletnímu bezbariérovému přístupu do MŠ | 1.100.000,- | 770.000,- | 2022 | 2027 |  |  |  | ne
3 | Mateřská škola Jaroměřice nad Rokytnou | Město Jaroměřice nad Rokytnou | 70942994 | 107611201 | 600120929 | Plechová střecha nové přístavby (současné stáří střechy je téměř 50 let) | Kraj Vysočina | Třebíč | Jaroměřice nad Rokytnou | Původní,stávající plechová střecha je stará bezmála 50 let | 600.000,- | 420.000,- | 2022 | 2027
4 | Mateřská škola Jaroměřice nad Rokytnou | Město Jaroměřice nad Rokytnou | 70942994 | 107611201 | 600120929 | Stavební úpravy a rekonstrukce 1.třídy spolu se sociálním zařízením a přilehlými chodbami | Kraj Vysočina | Třebíč | Jaroměřice nad Rokytnou | Rekonstrukce učebny 1.tř., odstranění členitosti třídy z důvodu bezpečnosti dětí, oprava padající omítky, snížení stropů, celková rekonstrukce sociálního zařízení, vybudování sociálního zázemí pro učitelky, generální oprava spřilehlých chodeb | 1.500 000,- | 1.050.000,- | 2022 | 2027
5 | Mateřská škola Jaroměřice nad Rokytnou | Město Jaroměřice nad Rokytnou | 70942994 | 107611201 | 600120929 | Stavební úpravy a rekonstrukce půdní vestavby se záměrem vybudování prostor na podporu polytechnického vzdělávání a tělocvičny | Kraj Vysočina | Třebíč | Jaroměřice nad Rokytnou | Rekonstrukce půdní vestavby se záměrem vybudovat zde tělocvičnu a zázemí k výuce polytechnické výchovy | 1.500 000,- | 1.050.000,- | 2022 | 2027
6 | Mateřská škola Jaroměřice nad Rokytnou | Město Jaroměřice nad Rokytnou | 70942994 | 107611201 | 600120929 | Stavební úpravy a rekonstrukce školní jídelny včetně přípravné kuchyňky 1.tř. | Kraj Vysočina | Třebíč | Jaroměřice nad Rokytnou | Celková rekonstrukce školní kuchyně včetně přípravné kuchyňky v 1.třídě | 1.300 000,- | 910.000,- | 2022 | 2027
7 | Mateřská škola Jaroměřice nad Rokytnou | Město Jaroměřice nad Rokytnou | 70942994 | 107611201 | 600120929 | Úpravy a vybavení na podporu podnětného venkovního prostředí -školní přírodní zahrada (zahradní herní prvky, didaktické zahradní prvky na podporu ekologické výuky) | Kraj Vysočina | Třebíč | Jaroměřice nad Rokytnou | Herní prvky pro rozvoj celkové pohybové obratnosti dětí, didaktické venkovní prvky pro rozvoj ekologické výuky | 500 000,- | 350.000,- | 2022 | 2027
8 | Mateřská škola Jaroměřice nad Rokytnou | Město Jaroměřice nad Rokytnou | 70942994 | 107611201 | 600120929 | Vybavení nově vzniklých prostor v rámci půdní vestavby (tělocvična, výuka polytechnické výchovy) | Kraj Vysočina | Třebíč | Jaroměřice nad Rokytnou | Konstruktivní stavebnice, pracovní ponky, keramická pec, relaxační cvičební náčiní, mikroskopy, | 220 000,- | 154.000,- | 2022 | 2027
9 | Mateřská škola Jaroměřice nad Rokytnou | Město Jaroměřice nad Rokytnou | 70942994 | 107611201 | 600120929 | Vybavení školní kuchyně (myčka nádobí, konvektomat, přepravní thermo soupravy na jídlo, nerezový stůl) | Kraj Vysočina | Třebíč | Jaroměřice nad Rokytnou | Myčka nádobí, konvektomat, přepravní thermonádoby na jídlo,nerezový stůl | 800 000,- | 560.000,- | 2022 | 2027
10 | Mateřská škola Jaroměřice nad Rokytnou | Město Jaroměřice nad Rokytnou | 70942994 | 107611201 | 600120929 | Zkvalitnění připojení k internetu v rámci celé MŠ | Kraj Vysočina | Třebíč | Jaroměřice nad Rokytnou | Posílení internetové sítě, pořízení zesilovače, zkvalitnění internetového připojení v rámci celé MŠ | 50 000,- | 35.000,- | 2022 | 2027
11 | Mateřská škola Jaroměřice nad Rokytnou | Město Jaroměřice nad Rokytnou | 70942994 | 107611201 | 600120929 | Didaktické kompenzační pomůcky pro děti s SVP | Kraj Vysočina | Třebíč | Jaroměřice nad Rokytnou | Pořízení didaktických a kompenzačních pomůcek pro vzdělávání dětí se speciálně vzdělávacími potřebami | 30 000,- | 21.000,- | 2022 | 2027
12 | Mateřská škola Jaroměřice nad Rokytnou | Město Jaroměřice nad Rokytnou | 70942994 | 107611201 | 600120929 | Ostatní rekonstrukce a udržovací práce (Odizolování staré budovy) | Kraj Vysočina | Třebíč | Jaroměřice nad Rokytnou | Provedení odizolování staré budovy, zajištění úbytku vlhkosti ve sklepních prostorech | 500 000,- | 350.000,- | 2022 | 2027
13 | Mateřská škola Jaroměřice nad Rokytnou | Město Jaroměřice nad Rokytnou | 70942994 | 107611201 | 600120929 | Ostatní rekonstrukce a udržovací práce (nové oplocení MŠ) | Kraj Vysočina | Třebíč | Jaroměřice nad Rokytnou | Provedení nového oplocení v přední a boční části areálu MŠ | 250 000,- | 175.000,-
14 | Mateřská škola Jaroměřice nad Rokytnou | Město Jaroměřice nad Rokytnou | 70942994 | 107611201 | 600120929 | Ostatní rekonstrukce a udržovací práce (sjednocení dlažby v chodbách MŠ vedoucí k bezbariérovosti celé budovy) | Kraj Vysočina | Třebíč | Jaroměřice nad Rokytnou | Sjednocení, vyrovnání stávající dlažby na chodbách MŠ s cílem zajistit celkovou bezbariérovost MŠ | 500 000,- | 350.000,- | 2022 | 2027
15 | Mateřská škola Jaroměřice nad Rokytnou | Město Jaroměřice nad Rokytnou | 70942994 | 107611201 | 600120929 | Ostatní rekonstrukce (zastřešení nádvoří MŠ s instalací dopadové plochy) | Kraj Vysočina | Třebíč | Jaroměřice nad Rokytnou | Vytvoření zastřešení nádvoří MŠ s cílem vytvořit vhodné podmínky k možné venkovní pohybové výuce dětí | 600 000,- | 420.000,- | 2022 | 2027
16 | Mateřská škola Jaroměřice nad Rokytnou | Město Jaroměřice nad Rokytnou | 70942994 | 107611201 | 600120929 | Videoterminály s propojením do všech tříd MŠ | Kraj Vysočina | Třebíč | Jaroměřice nad Rokytnou | Pořízení videoterminálu s propojením do všech tříd MŠ s zílem zkvalitnit bezpečnost dětí | 200 000,- | 140.000,- | 2022 | 2027
17 | ZŠ a MŠ Heraltice | Městys Heraltice | 70881600 | 107611481 | 600122263 | Navýšení kapacity MŠ | Vysočina | Třebíč | Heraltice | Rekonstrukce prostor MŠ směřující k navýšení kapacity | 5000000 | 3500000 | 2022 | 2025 | x |  | zsaná PD | ne
Strategický rámec MAP - seznam investičních priorit ZŠ (2021-2027)
Číslo řádku | Identifikace školy |  |  |  |  | Název projektu | Kraj realizace | Obec s rozšířenou působností - realizace | Obec realizace | Obsah projektu | Výdaje projektu v Kč 1) |  | Předpokládaný termín realizace měsíc, rok |  | Typ projektu 2) | [8 empty] | Stav připravenosti projektu k realizaci
| Název školy | Zřizovatel | IČ školy | IZO školy | RED IZO školy | [5 empty] | celkové výdaje projektu | z toho předpokládané výdaje EFRR | zahájení realizace | ukončení realizace | s vazbou na podporovanou oblast |  |  |  | rekonstrukce učeben neúplných škol v CLLD | zázemí pro školní poradenské pracoviště | vnitřní/venkovní zázemí pro komunitní aktivity vedoucí k sociální inkluzi | budování zázemí družin a školních klubů | konektivita | stručný popis např. zpracovaná PD, zajištěné výkupy, výběr dodavatele | vydané stavební povolení ano/ne
[15 empty] | cizí jazyky | přírodní vědy3) | polytech. vzdělávání4) | práce s digi. tech.5)
1 | Základní škola Okříšky, příspěvková organizace | Městys Okříšky | 485 26 096 | 48526096 | 600122361 | Vybudování polytechnicko digitálních učeben a vybavení kabinetů | Kraj Vysočina | Třebíč | Okříšky | Vybudování prostor s úložnými prostory pro využívání digitálních technologií v návaznosti na polytechnické dovednosti - využítí 3D tiskárky, plotru, gravírování, programování propojení s výtvarným oborem a zapojením cizích jazyků. Modernizace prostor pro další ukládání pomůcek. | 4000000 | 2800000 | 2023 | 2024 | x | x | x | x | [5 empty] | ne | ne
2 | Základní škola Okříšky, příspěvková organizace | Městys Okříšky | 485 26 096 | 48526096 | 600122361 | Modernizace a vybavení odborných učeben a kabinetů přírodních věd, školní přírodní zahrady, školního dvora a školního poradenského pracoviště | Kraj Vysočina | Třebíč | Okříšky | Modernizace vybavení odborných učeben fyziky, chemie a přírodopisu - interaktivní tabule, modernizace prostor pro přehledné ukládání pomůcek, doplnění školní přírodní zahrady o další přírodovědné pomůcky, vybavení nářadím a zastínění vybudovaných venkovních učeben umožní další členění pro více skupin a komunitní setkávání. Modernizace školního dvora s venkovní učebnou umožní další výuku venku. Komplexní využití a propojení obsahů všech oborů. | 2500000 | 1750000 | 2022 | 2023 |  | x | x | x |  | x | x |  |  | ne | ne
3 | Základní škola Okříšky, příspěvková organizace | Městys Okříšky | 485 26 096 | 48526096 | 600122361 | Stavební úpravy a vybavení učeben školní družiny s přírodovědnými a řemeslnými pracovními centry a úprava školního dvora s venkovní učebnou | Kraj Vysočina | Třebíč | Okříšky | Modernizace, přesunutí a vybavení prostor pro zájmové vzdělávání s centry k podpoře zájmu o polytechniku a přírodovědné obory, prostor školního dvora umožní návaznost na přírodní učebnu s pohybem venku a komunitní aktivity | 6000000 | 4200000 | 2023 | 2024 |  | x | x | x |  |  | x | x |  | ne | ne
4 | Základní škola Okříšky, příspěvková organizace | Městys Okříšky | 485 26 096 | 48526096 | 600122361 | Stavební úpravy a zázemí školního klubu | Kraj Vysočina | Třebíč | Okříšky | Vybudování zázemí pro školní klub pro realizaci školních klubů jazyků, badatelského klubu, klubu ITC a dalších zájmových aktivit | 1500000 | 1050000 | 2022 | 2023 | x | x |  | x |  |  |  | x |  | ne | ne
5 | Základní škola Otokara Březiny | Město Jaroměřice nad Rokytnou | 47443669 | 047443669 | 600122352 | Rekonstrukce vzdělávacích prostor II. patro a střecha | Kraj Vysočina | Třebíč | Jaroměřice nad Rokytnou | Rekonstrukce střechy (nová střešní krytina, výměna vazbových trámů a krovů), bezbarierové stavební úpravy (plošina k PC učebnám ve vestavbě staré budovy), rekonstrukce 5 učeben (elektrorozvody, osvětlení, podhledy, nové omítky, výmalba), vybavení vzdělávacích prostor (stoly, židle, skříně, nástěnky, počítače, dataprojektory), vybavení počítačové učebny novou technikou, vybavení školního poradenského pracoviště (kompenzační pomůcky, pc, nábytek) | 23100000 | 16170000 | 2022-2027 | 2027 | x | x | x | x |  | x
6 | Základní škola Otokara Březiny | Město Jaroměřice nad Rokytnou | 47443669 | 047443669 | 600122352 | Rekonstrukce školní družiny | Kraj Vysočina | Třebíč | Jaroměřice nad Rokytnou | Kompletní rekonstrukce družiny - odizolování zdiva, nové betony, odpady a hygienické kouty, sociální zařízení, elektrorozvody, podhledy, osvětlení, omítky, výmalba, podlahy, zázemí pro pedagogy, vybavení šaten, nábytek, počítače, učební pomůcky | 8000000 | 5600000 | 2022-2027 | 2027 |  |  | x | x |  |  | x | x
7 | Základní škola Otokara Březiny | Město Jaroměřice nad Rokytnou | 47443669 | 047443669 | 600122352 | Rekonstrukce vzdělávacích prostor I. patro | Kraj Vysočina | Třebíč | Jaroměřice nad Rokytnou | Rekontrukce 5 učeben (4 třídy a 1 PC učebna - elektrorozvody, osvětlení, podhledy, dveře, nové omítky, výmalba), vybavení vzdělávacích prostor (stoly, židle, skříně, nástěnky, počítače, dataprojektory) | 3600000 | 2520000 | 2022-2027 | 2027 | x | x | x | x
8 | Základní škola Otokara Březiny | Město Jaroměřice nad Rokytnou | 47443669 | 047443669 | 600122352 | Žákovská knihovna I. a II. stupeň | Kraj Vysočina | Třebíč | Jaroměřice nad Rokytnou | Zbudování čtenářského koutku na I. a na II. stupni, rekonstrukce stávajících prostor pro knihovnu, výmalba, nábytek, počítače, posílení fondu knih | 600000 | 420000 | 2022-2027 | 2027 | x | x | x | x |  |  | x
9 | Základní škola Otokara Březiny | Město Jaroměřice nad Rokytnou | 47443669 | 047443669 | 600122352 | Vybavení odborných učeben | Kraj Vysočina | Třebíč | Jaroměřice nad Rokytnou | Vybavení odborných pracovišť školní cvičné kuchyně, šicí dílny a enviromentální výchovy, vybavení 1. stupně IT technikou: mobilní tabletové učebny včetně dobíjecí stanice pro 1. stupeň, interaktivní vyučovací panely pro 1. stupeň, multilicence, traktůrek vč. příslušenství na školní zahradu, vybavení nářadím, nádobí a kuchyňské roboty, šící stroje, overlocky, skříně, stoly, židle, výukové pomůcky - i-roboti, stavebnice | 3000000 | 2100000 | 2022-2027 | 2027 | x | x | x | x |  |  | x
10 | Základní škola T. G. Masaryka Třebíč | Město Třebíč | 60418613 | 102655561 | 600122174 | Budování odborných učeben půdní vestavbou školy, učebny se zaměřením na polytechnickou, jazykovou a praktickou výuku. | Kraj Vysočina | Třebíč | Třebíč | Podpora polytechnických, jazykových a praktických dovedností žáků školy | 44770000 | 31339000 | 2022 | 2027 | x | x | x | x |  |  |  |  | x | ano | ano
11 | Základní škola aMateřská škola Myslibořice | obec Myslibořice | 70279993 | 102655391 | 600122034 | Rekonstrukce odborných učeben určených pro vybudování nových PC učeben přírodních věd | Kraj Vysočina | Třebíč | Myslibořice | Modernizace a přesunutí prostor pro zájmové vzdělávání, dále pro odpolední aktivity pro žáky dojíždějící. Prostor v návaznosti na školní arboretum listnatých stromů povede k podpoře zájmu o přírodovědné obory , využití výuky ČJ,M,AJ s Tv, případně jiných předmětů. | 1000000 | 700000 | 2023 | 2027 | x | x | x | x |  |  | x |  |  | ne | ne
12 | Základní škola a Mateřská škola Šebkovice, příspěvková organizace | Obec Šebkovice | 70885907 | 102655057 | 600121771 | Venkovní učebna Šebkovice | Vysočina | Třebíč | Šebkovice | Vybudování a vybavení venkovní učebny. | 1299968 | 909977.6 | 2021-06-01 | 2022-12-01 |  | x | x |  | x |  | x | x |  | x | x
13 | Základní škola a Mateřská škola Lipník, okres Třebíč, příspěvková organizace | Obec Lipník | 70988803 | 119000555 | 600122271 | Vybudování zázemí školní družiny | Kraj Vysočina | Třebíč | Lipník | Vyudování chybějícího zázemí školní družiny - náprava výtek ČŠI | 7000000 | 4900000 | 2022 | 2026 | X | X | X |  |  |  | X | X |  | majektoprávní příprava, příprava technické dokumentace | ne
14 | Základní škola a mateřská škola Opatov | Městys Opatov | 71004343 | 102655120 | 600121828 | Rekonstrukce ZŠ Opatov - I. Etapa | Vysočina | Třebíč | Opatov | Vybudování polytechnické učebny, multifunkční učebny, vybudování prostor pro školní družinu a školní klub, vybudování výtahu, modernizace zázemí pro vyučující | 25000000 | 17500000 | 5/2022 | 12/2023 | x | x | x | x | x |  | x | x | x | zpracovaná PD, rozpracovaná studie proveditelnosti a žádosti o podporu | ano
15 | Základní škola a mateřská škola Opatov | Městys Opatov | 71004343 | 102655120 | 600121828 | Rekonstrukce ZŠ Opatov - II. Etapa, | Vysočina | Třebíč | Opatov | Vybudování komunitního sportoviště při ZŠ | 40000000 | 28000000 | 1/2023 | 12/2024 | [6 empty] | x |  |  | zahájena práce na PD | ne
16 | Základní škola a mateřská škola Opatov | Městys Opatov | 71004343 | 102655120 | 600121828 | Rekonstrukce ZŠ Opatov III. etapa | Vysočina | Třebíč | Opatov | Výstavba jídelny a vývařovny pro ZŠ a MŠ, rekonstrukce MŠ | 20000000 | 14000000 | 1/2023 | 12/2024 | [9 empty] | zahájena práce na PD | ne
17 | ZŠ a MŠ Dukovany, p.o., Dukovany 64 | Obec Dukovany | 70996997 | 102655243 | 600121925 | Přestavba půdních prostor pro činnost školní družiny | Vysočina | Třebíč | Dukovany | Rekonstrukce nevyužívaných půdoních prostor na školní družinu | 10000000 | 7000000 | 2023 | 2026 |  |  | x |  |  |  |  | x |  | zpracována projektová dokumentace | ne
18 | Základní škola a Mateřská škola Dalešice,okres Třebíč,p.o. | Městys Dalešice | 71005242 | 102121648 | 600121747 | Vybavení tříd | Vysočina | Třebíč | Dalešice | Vybyvení tříd - nábytek, učební pomůcky, IT | 220000 | 154000 | 2022 | 2024 | x | x | x | x | [5 empty] | ne | ne
19 | ZŠ a MŠ Koněšín | Obec Koněšín | 75007223 | 102655197 | 600121895 | Vybudování enviromentální venkovní učebny Vysočina Třebíč Koněšín Vybudování venkovní učebny | Vysočina | Třebíč | Koněšín | Vybudování učebny – zastřešení dvora, nákup lavic a stolů | 1500000 | 1050000 | 2023 | 2024 |  | x |  |  |  |  | x |  |  | ne | ne
20 | ZŠ a MŠ Koněšín | Obec Koněšín | 75007223 | 102655197 | 600121895 | Modernizace multimediálních technologií | Vysočina | Třebíč | Koněšín | Nákup serveru, posílení internetu a rozšíření IT vybavení | 1500000 | 1050000 | 2023 | 2025 | x |  |  |  | x |  |  |  |  | ne | ne
21 | ZŠ a MŠ Koněšín | Obec Koněšín | 75007223 | 102655197 | 600121895 | Modernizace školy v Koněšín | Vysočina | Třebíč | Koněšín | Vybudování odborných učeben na půdě školy | 35000000 | 24500000 | 2024 | 2027 | x | x | x | x | x | x |  |  |  | ne | ne
22 | ZŠ a MŠ Koněšín | Obec Koněšín | 75007223 | 102655197 | 600121895 | Rekonstrukce učebny na multifunkční | Vysočina | Třebíč | Koněšín | Dovybavení a přebudování učebny na učebnu i pro polytechnické vzdělávání, školní kuchyňka, zahradní stoly, cvičné ponky. | 5000000 | 3500000 | 2024 | 2027 |  |  | x |  | x |  |  |  |  | ne | ne
23 | Základní škola Třebíč, Horka-Domky, Václavské nám. 44/12 | Město Třebíč | 60418575 | 102655537 | 600122140 | Vybudování odborných učeben cizích jazyků a výstavba výtahu k zajištění bezbariérovosti Základní školy Třebíč, Horka-Domky. | Kraj Vysočina | Město Třebíč | Třebíč | V rámci projektu dojde k vybudování tří nových odborných učeben cizích jazyků a k rekonstrukci kabinetu a technického zázemí učeben. Pro zajištění bezbariérovosti budovy základní školy bude vybudován vnitřní výtah. | 12000000 | 8400000 | III. čtvrtletí 2022 | 2025 | x | [8 empty] | Zpracovává se projektová dokumentace. | ne
24 | Základní škola Světlo | Ing. Bohumil Bobek | 05633061 | 181 087 804 | 691 010 889 | Vybudování dílen a cvičné kuchyně pro pracovní činnosti | Vysočina | Třebíč | Třebíč | Pro kvalitní vzdělávání a splnění podmínek v RVP a ŠVP potřebujeme žákům hlavně na 2. stupni poskytnout vhodné zázemí v rámci výuky pracovních činností. | 600000 | 450000 | 3./2022 | 3./2024 |  | x | x |  |  |  |  | x |  |  | x
25 | Základní škola Světlo | Ing. Bohumil Bobek | 05633061 | 181 087 804 | 691 010 889 | Vybudování odborných učeben (IT, Ch, Př, F) | Vysočina | Třebíč | Třebíč | V rámci poskytnutí kvalitního polytechnického vzdělávání je prioritou školy zbudování odborných učeben, kde žáci získájí zázemí a nejlepší předpoklady pro plnohodnotnou přípravu a průběh výuky. | 1000000 | 700000 | 3. /2022 | 6./2025 |  | x | x | x |  |  |  | x | x |  | x
26 | Základní škola Světlo | Ing. Bohumil Bobek | 05633061 | 181 087 804 | 691 010 889 | Rozvody počítačových sítí včetně serverovny | Vysočina | Třebíč | Třebíč | Je stěžejní, aby škola zajišťovala a poskytovala centrální serverovský systém a připojení k síti do všech kabinetů a hlavně tříd. | 400000 | 280000 | 4./2022 | 6./2024 |  | x | x | x |  |  |  | x | x |  | x
27 | Základní škola Světlo | Ing. Bohumil Bobek | 05633061 | 181 087 804 | 691 010 889 | Výstavba multifunkčního hřiště | Vysočina | Třebíč | Třebíč | Současný stav hřiště je pro žáky naší školy nevyhovující. Z toho důvodu je naším přáním nabídnout a poskytnout možnost vhodného sportovního vyžití v naší škole a tím je víceúčelové hřiště. Chceme žákům umožnit co nejvíce pohybu na čerstvém vzduchu a přesto v areálu školy. Hřiště bude sloužit nejen na míčové sporty jako např. nohejbal, fotbal, volejbal , ale i tenis, atletické disciplíny a další. | 2300000 | 1600000 | 6./2023 | 8./2027 | [7 empty] | x |  |  | x
28 | Základní škola Světlo | Ing. Bohumil Bobek | 05633061 | 181 087 804 | 691 010 889 | Výstavba parkoviště v areálu školy pro zaměstnance | Vysočina | Třebíč | Třebíč | Ke spokojenosti a komfortu našich zaměstanců patří i zajištění parkovacích míst v areálu školy. Jedná se o vytvoření cca 13-ti volných míst k zaparkování vozidlem. | 900000 | 600000 | 3./2022 | 7./2024 | [10 empty] | x
29 | Základní škola Hrotovice | Město Hrotovice | 47438312 | 47438312 | 600121691 | Rekonstrukce učeben a kabinetů budovy B1 - I. etapa | Kraj Vysočina | Třebíč | Hrotovice | Rekonstrukce učeben (elektrorozvody, podhledy, podlahy, omítky, výmalba, topení), vybavení vzdělávacích prostor (počítače, dataprojektory, interaktivní tabule, nábytek, nástěnky) ve staré budově školy, vytvoření zázemí pro vyučující. | 8000000 | 5600000 | 2022 | 2027 | x | x | x | x | [5 empty] | ne | ne
30 | Základní škola Hrotovice | Město Hrotovice | 47438312 | 47438312 | 600121691 | Rekonstrukce učeben a kabinetů budovy B1 - II. etapa | Kraj Vysočina | Třebíč | Hrotovice | Rekonstrukce učeben (elektrorozvody, podhledy, podlahy, omítky, výmalba, topení), vybavení vzdělávacích prostor (počítače, dataprojektory, interaktivní tabule, nábytek, nástěnky) ve staré budově školy, vytvoření zázemí pro vyučující. | 7500000 | 5250000 | 2022 | 2027 | x | x | x | x | [5 empty] | ne | ne
31 | Základní škola Hrotovice | Město Hrotovice | 47438312 | 47438312 | 600121691 | Zajištění bezbariérovosti objektu školy | Kraj Vysočina | Třebíč | Hrotovice | Zajištění bezbariérového vstupu do prostor budovy, do odborných učeben se zaměřením na polytechnickou, jazykovou a praktickou výuku. | 10000000 | 7000000 | 2022 | 2027 | x | x | x | x | [5 empty] | ne | ne
32 | Základní škola Hrotovice | Město Hrotovice | 47438312 | 47438312 | 600121691 | Modernizace a vybavení odborných učeben a kabinetů přírodních věd | Kraj Vysočina | Třebíč | Hrotovice | Rekonstrukce prostor a modernizace vybavení odborných učeben fyziky/chemie a přírodopisu, učebny pro projektové vyučování, modernizace prostor pro přehledné ukládání pomůcek, vybavení technikou - dataprojektor, interaktivní tabule, počítače, doplnění o další pomůcky. | 5500000 | 3850000 | 2022 | 2027 | x | x | x | x |  |  | x |  |  | ne | ne
33 | Základní škola Hrotovice | Město Hrotovice | 47438312 | 47438312 | 600121691 | Vybudování učeben se zaměřením na polytechnickou, jazykovou a praktickou výuku | Kraj Vysočina | Třebíč | Hrotovice | Rozšíření a vybavení počítačové učebny novou technikou. Rekonstrukce prostor pro výuku pracovního vyučování, vybavení dílen. Vybudování prostor s úložnými prostory pro využívání digitálních technologií v návaznosti na polytechnické dovednosti a zapojením cizích jazyků, podpora dovedností žáků. | 6500000 | 4550000 | 2022 | 2027 | x | x | x | x |  |  | x |  |  | ne | ne
34 | Základní škola Hrotovice | Město Hrotovice | 47438312 | 47438312 | 600121691 | Vybudování zázemí školního klubu a školní družiny, šknihovny se čtenářským koutem | Kraj Vysočina | Třebíč | Hrotovice | Modernizace a přesunutí prostor pro zájmové vzdělávání, vytvoření zázemí pro dojíždějící žáky, podpora polytechnických, jazykových a praktických dovedností žáků. Vybavení knihovny počítači, nábytkem, navýšení knižního fondu. | 1700000 | 1190000 | 2022 | 2027 | x | x | x | x |  |  | x | x |  | ne | ne
35 | Základní škola Třebíč, ul. Kpt. Jaroše 836 | Město Třebíč | 60418583 | 103019740 | 600122247 | Modernizace učebny výtvarné výchovy | ne | ne | ne | Kompletní rekonstrukce místnosti – nové rozvody silnoproudé kabeláže, doplnění datových rozvodů, výměna stropních osvětlovacích těles a podlahové krytiny, barevná výmalba a ošetření stěn omyvatelným nátěrem, instalace pylonové tabule s interaktivním dataprojektorem a sestavou stolního PC včetně vizualizéru, rozšíření IT prostředků o multifunkční tiskárnu, 3D tiskárnu a tablet PC pro tvorba digitálních kreseb včetně softwaru, pořízení nového nábytku a zařizovacích předmětů. | 650000 | 455000 | 2022-07-01 | 2023-08-31 |  |  | x | x |  |  | x | x |  |  | ne
36 | Základní škola Třebíč, ul. Kpt. Jaroše 836 | Město Třebíč | 60418583 | 103019740 | 600122247 | Zbudování venkovní učebny ve školní zahradě | ne | ne | ne | V prostou školní zahrady bude po předchozí terénní úpravě instalovaná kompletně vybavená a energeticky soběstačná venkovní učebna pro 30-35 osob určená pro výuku ekologie/přírodopisu/pozemků. Učebny je možné využít i jako letního kina. Konstrukce učebny obsahuje pódium, schodišťové sezení pro žáky a místnost pro školní vybavení včetně možnosti celkového zastínění. Učebna je vybavena statickou magnetickou bílou tabulí s dataprojektorem, mobilní interaktivní TV s úhlopříčkou 65″ s WIN 10, WI-FI i Bluetooth a ozvučením. Na střeše budou instalovány solární panely pro výuku obnovitelných zdrojů a tato technologie umožní energetickou soběstačnost pro napájení TV, projektoru a LED osvětlení. Součástí konstrukce učebny, která řeší i zachytávání dešťové vody, je zelená stěna pro ukázku pěstování popínavých rostlin, kterou je možné doplnit vyvýšenými květináči. | 2000000 | 1400000 | 2022-07-01 | 2023-08-31 |  | x | x | x |  |  | x | x |  |  | ne
37 | ZŠ a MŠ Valeč | Obec Valeč | 70284440 | 102655448 | 600122069 | na realizaci učeben polytechniky I a II (2021/2022) v projektu Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství - do 10 000 000,- Kč ve spolupráci s obcí Valeč. |  |  |  | Přestavba a vybavení učeben na polytechnickou výchovu | 10000000 | 7000000 | 2022-07-01 | 2027-08-01 |  | x | x | x | x |  | x | x | x | Ne | Ne
38 | ZŠ a MŠ Předín | Obec Předín | 70 26 59 92 | 102655464 | 600122085 | Rekonstrukce a vybavení odborných učeben | Vysočina | Třebíč | Předín | Rekonstrukce a vybavení odborných učeben /cizí jazyky, ICT, polytechnické vzdělávání, přírodní vědy/. | 5000000 | 3500000 | 2022 | 2027 | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | ne
39 | ZŠ a MŠ Předín | Obec Předín | 70 26 59 92 | 102655464 | 600122085 | Vybavení školní tělocvičny | Vysočina | Třebíč | Předín | Nákup a instalace umělé horolezecké stěny ve školní tělocvičně. | 500000 | 350000 | 2022 | 2027 | [6 empty] | X |  |  |  | ne
40 | ZŠ Heraltice | Městys Heraltice | 70881600 | 103619500 | 600122263 | Modernizace půdních prostor | Vysočina | Třebíč | Heraltice | Přestavba půdních porostor na školní družinu | 10000000 | 7000000 | 2022 | 2025 | [7 empty] | x |  | zadání PD | ne
41 | Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Rouchovany | Obec Rouchovany | 47438371 | 47438371 | 600121704 | Vybudování, rekonstrukce, modernizace a vybavení vzdělávacích prostor pro ZŠ a budování vnitřní konektivity školy | Vysočina | Třebíč | Rouchovany | Vybudování, rekonstrukce a vybavení polytechnických učeben - školní dílna, cvičná kuchyň; vybudování a vybavení školní zahrady a přírodní učebny v návaznosti na přírodní vědy; modernizace a vybavení učebny informatiky; vybudování a vybavení učebny cizích jazyků; budování vnitřní konektivity školy - zabezpečení školy | 8000000 | 5600000 | 2022 | 2027 | x | x | x | x |  |  |  |  | x | ne | ne
Souhrnný rámec pro investice do infrastruktury pro zájmové, neformální vzdělávání a celoživotní učení (2021-2027)
Číslo řádku | Identifikace organizace (školského/vzdělávacího zařízení) |  |  | Název projektu | Kraj realizace | Obec s rozšířenou působností - realizace | Obec realizace | Obsah projektu | Výdaje projektu v Kč 1) |  | Předpokládaný termín realizace měsíc, rok |  | Typ projektu 2) |  |  |  | Stav připravenosti projektu k realizaci
| Název organizace | Zřizovatel (název) | IČ organizace | [5 empty] | celkové výdaje projektu | z toho předpokládané výdaje EFRR | zahájení realizace | ukončení realizace | s vazbou na podporovanou oblast |  |  |  | stručný popis, např. zpracovaná PD, zajištěné výkupy, výber dodavatele | vydané stavební povolení ano/ne
[13 empty] | cizí jazyky | přírodní vědy3) | polytech. vzdělávání4) | práce s digitálními tech.5)
1 | Základní umělecká škola Hrotovice | Město Hrotovice | 70263965 | Vybavení učebny výtvarného oboru IT technikou | Kraj Vysočina | Třebíč | Hrotovice | Vybavení učebny pro ICT pro výuku grafiky adesingu | 500000 | 350000 | 2022 | 2027 |  |  | x | x | příprava PD | ne
2 | Základní umělecká škola Hrotovice | Město Hrotovice | 70263965 | Vybavení učebny hudební nauky IT technikou | Kraj Vysočina | Třebíč | Hrotovice | Vybavení učebny pro ICT pro výuku hudebního desingu a IT dovedností | 500000 | 350000 | 2022 | 2027 |  |  | x | x | příprava PD | ne
3 | Základní umělecká škola Hrotovice | Město Hrotovice | 70263965 | Oprava učebny výtvarného oboru | Kraj Vysočina | Třebíč | Hrotovice | Oprava a příprava učebny pro zavedení IT | 800000 | 560000 | 2022 | 2027 |  |  | x | x | příprava PD | ne
4 | Základní umělecká škola Hrotovice | Město Hrotovice | 70263965 | Oprava učebny hudební nauky | Kraj Vysočina | Třebíč | Hrotovice | Oprava a příprava učebny pro zavedení IT | 700000 | 490000 | 2022 | 2027 |  |  | x | x | příprava PD | ne
Schváleno Řídícím výborem MAP ORP Třebíč III
V Třebíči dne 25. 10. 2021
Mgr. Paval Pacal
starosta města Třebíče a
předseda ŘV MAP ORP Třebíč III