## MŠ
Strategický rámec MAP - seznam investičních priorit MŠ (2021 - 2027)
Číslo řádku | Identifikace školy |  |  |  |  | Název projektu | Kraj realizace | Obec s rozšířenou působností - realizace | Obec realizace | Obsah projektu | Výdaje projektu v Kč 1) |  | Předpokládaný termín realizace měsíc, rok |  | Typ projektu 2) |  | Stav připravenosti projektu k realizaci
| Název školy | Zřizovatel | IČ školy | IZO školy | RED IZO školy | [5 empty] | celkové výdaje projektu | z toho předpokládané výdaje EFRR | zahájení realizace | ukončení realizace | navýšení kapacity MŠ / novostavba MŠ3) | zajištění hygienických požadavků u MŠ, kde jsou nedostatky identifikovány KHS4) | stručný popis např. zpracovaná PD, zajištěné výkupy, výběr dodavatele | vydané stavební povolení ano/ne
1 | Základní škola a Mateřská škola Ropice, příspěvková organizace | Obec Ropice | 75026473 | 150017367 | 650016718 | Komplexní modernizace Mateřské školy v Ropici - II. | Moravskoslezský | Třinec | Ropice | 1. Stavební rekonstrukce budovy MŠ, změna dispozičního uspořádání (v budově budou po realizaci umístěny všechny tři třídy MŠ. V současné době musí být jedna třída, kvůli nedostatku prostor, umístěna v budově ZŠ) 2. rekonstrukce vstupů do budovy na bezbariérové 3. zřízení nové vodovodní přípojky 4. rekonstrukce elektropřípojky NN ze sítě ČEZ Distribuce a.s. 5.Provedení opatření pro snížení energetické náročnosti budovy (zateplení, výměna oken a dveří), včetně rekonstrukce vnitřních rozvodů v budově a rekonstrukce kotelny 6. nová venkovní část vnitřní kanalizace + nová žumpa + nový LAPOL na samostatné nové kanalizaci z kuchyně MŠ 7. řešení akumulace a likvidace srážkových vod z budovy MŠ a zpevněných ploch na pozemku MŠ 8. nové řešení zpevněných ploch na pozemku MŠ 9. sanace vlhkého zdiva suterénu budovy – odkopáním a provedením drenáže po obvodu budovy MŠ 10. požární únikové schodiště z nové třídy MŠ ve 2.NP budovy 11. opatření na zlepšení vnitřního prostředí MŠ = instalace vzduchotechniky a klimatizace 12. rekonstrukce střechy budovy + zateplení střechy + provedení nového vikýře v návaznosti na stávající vikýř nad schodištěm | 50000000 | 42500000 | 4/2023 | 12/2025 |  | x | zadáno ke stavebnímu povolení | ne
2 | Základní škola a Mateřská škola Střítež, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace | Obec Střítež | 75026457 | 150019289 | 600134199 | Rekonstrukce elektroinstalace a podlahových krytin | Moravskoslezský | Třinec | Střítež | Kompletní rekonstrukce elektroinstalace v budově školy, výměna podlahových krytin | 6600000 | 5610000 | 7/2023 | 12/2024 |  |  | zpracovaná PD
3 | Základní škola a Mateřská škola Střítež, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace | Obec Střítež | 75026457 | 150019289 | 600134199 | Rekonstrukce počítačové učebny | Moravskoslezský | Třinec | Střítež | Rekonstrukce vnitřních sítí v souladu s aktuálními potřebami dle požadavků na moderní výuku | 2200000 | 1870000 | 1/2023 | 12/2027 |  |  | nepřipraveno | nepřipraveno
4 | Základní škola a Mateřská škola Střítež, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace | Obec Střítež | 75026457 | 150019289 | 600134199 | Fotovoltaika | Moravskoslezský | Třinec | Střítež | Samostatné řešení pro školu či formou sdílení fotovoltaiky zřizovatele, cílem je snížení nákladů na energie | 5500000 | 4675000 | 1/2023 | 12/2027 |  |  | nepřipraveno | nepřipraveno
5 | Základní škola a Mateřská škola Střítež, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace | Obec Střítež | 75026457 | 150019297/ŠJ | 600134199 | Rekonstrukce školní kuchyně | Moravskoslezský | Třinec | Střítež | Rekonstrukce prostor i vybavení školní kuchyně, případně školní jídelny | 3300000 | 2805000 | 1/2023 | 12/2027 |  |  | nepřipraveno | nepřipraveno
6 | Základní škola a Mateřská škola Střítež, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace | Obec Střítež | 75026457 | 150019289 | 600134199 | Rekonstrukce tělocvičny | Moravskoslezský | Třinec | Střítež | Rekonstrukce prostor i vybavení tělocvičny včetně podlahové krytiny, nářaďovny | 1100000 | 935000 | 1/2023 | 12/2027 |  |  | nepřipraveno | nepřipraveno
7 | Základní škola a Mateřská škola Střítež, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace | Obec Střítež | 75026457 | 150019289 | 600134199 | Výstavba kryté sportovní haly pro veřejnost s využitím pro školu (pro hodiny tělesné výchovy, zájmovou činnost) | Moravskoslezský | Třinec | Střítež | Výstavba kryté sportovní haly pro veřejnost s využitím také pro školu (pro hodiny tělesné výchovy, zájmovou činnost), tělocvična školy není prostorově nevyhovující | 5500000 | 4675000 | 1/2023 | 12/2027 |  |  | nepřipraveno | nepřipraveno
8 | Základní škola a Mateřská škola Střítež, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace | Obec Střítež | 75026457 | 150019289 | 600134199 | Odstranění vlhkosti | Moravskoslezský | Třinec | Střítež | Snížení hladiny spodní vody, např. pomocí podzemního vsakovacího zařízení | 770000 | 654500 | 1/2023 | 12/2027 |  |  | nepřipraveno | nepřipraveno
9 | Základní škola a Mateřská škola Střítež, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace | Obec Střítež | 75026457 | 150019289 | 600134199 | Zateplení budovy školy | Moravskoslezský | Třinec | Střítež | zateplení budovy školy pro úsporu nákladů na vytápění | 2750000 | 2337500 | 1/2023 | 12/2027 |  |  | nepřipraveno | nepřipraveno
10 | Základní škola a Mateřská škola Střítež, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace | Obec Střítež | 75026457 | 150019289 | 600134199 | Polytechnická dílna | Moravskoslezský | Třinec | Střítež | Výstavba nové budovy/místnosti či přestavba polytechnického zázemí ve stávající nevyužité budově zřizovatele | 1100000 | 935000 | 1/2023 | 12/2027 |  |  | nepřipraveno | nepřipraveno
11 | Základní škola a Mateřská škola, Szkoła Podstawowa, Przedszkole Košařiska, příspěvková organizace | Obec Košařiska | 75028930 | 107621991 | 650023501 | Školní zahrada | Moravskoslezský | Třinec | Košařiska | Adaptace školního pozemku na dětské hřiště s dostatkem herních prvků pro MŠ | 2000000 | 1700000 | 1/2024 | 12/2027 |  |  | nepřipraveno | nepřipraveno
Schváleno v Třinci dne 30. 8. 2023, podpis předsedy ŘV:
Pozn.
1) Uveďte celkové předpokládané náklady na realizaci projektu.
Podíl EFRR bude vypočten dle podílu spolufinancování z EU v daném kraji. Míra spolufinancování EFRR je maximální možná a může být ve výzvách nastavena jinak. Uvedené hodnoty neplatí pro výzvy CLLD.
Výpočty EFRR v SR MAP jsou orientační a nemají vliv na hodnocení v IROP.
2) Relevantní označte křížkem (zaškrtněte). Vazba investiční priority (projektu) na daný typ projektu bude posuzována v přijatelnosti žádosti o podporu předložené do IROP, požadované musí být zaškrtnuto.
3) Referenčním dokumentem pro ověření navýšení kapacity MŠ v projektech IROP bude Rejstřík škol a školských zařízení.
4) IROP plánuje podporovat MŠ, kde jsou nedostatky identifikovány krajskou hygienickou stanicí (KHS). Současně v takové MŠ může dojít i k navýšení kapacity.

## ZŠ
Strategický rámec MAP - seznam investičních priorit ZŠ (2021-2027)
Číslo řádku | Identifikace školy |  |  |  |  | Název projektu | Kraj realizace | Obec s rozšířenou působností - realizace | Obec realizace | Obsah projektu | Výdaje projektu v Kč 1) |  | Předpokládaný termín realizace měsíc, rok |  | Typ projektu 2) | [8 empty] | Stav připravenosti projektu k realizaci
| Název školy | Zřizovatel | IČ školy | IZO školy | RED IZO školy | [5 empty] | celkové výdaje projektu | z toho předpokládané výdaje EFRR | zahájení realizace | ukončení realizace | s vazbou na podporovanou oblast |  |  |  | rekonstrukce učeben neúplných škol v CLLD | zázemí pro školní poradenské pracoviště | vnitřní/venkovní zázemí pro komunitní aktivity vedoucí k sociální inkluzi | budování zázemí družin a školních klubů | konektivita | stručný popis např. zpracovaná PD, zajištěné výkupy, výběr dodavatele | vydané stavební povolení ano/ne
[15 empty] | cizí jazyky | přírodní vědy3) | polytech. vzdělávání4) | práce s digi. tech.5)
1 | Základní škola a mateřská škola Stanisława Hadyny s polským jazykem vyučovacím Bystřice 366, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace | obec Bystřice | 70942650 | 102080348 | 600133648 | Moderní učebna pro cizí jazyky a přírodní vědy | Moravskoslezský | Třinec | Bystřice | Vybudování moderní učebny pro cizí jazyky a přírodní vědy v budově PZŠ čp. 288 včetně zajištění bezbariérovosti budovy | 8000000 | 6800000 | 6/2024 | 12/2025 | x | x | [7 empty] | studie | ne
2 | Základní škola a mateřská škola Bystřice 848, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organice | obec Bystřice | 70942641 | 102080313 | 600133630 | Modernizace odborných učeben - zavedení virtuální reality do výuky cizích jazyků a přírodních věd | Moravskoslezský | Třinec | Bystřice | Modernizace odborných učeben - zavedení virtuální reality do výuky cizích jazyků a přírodních věd v ZŠ čp. 848 | 10500000 | 8925000 | 6/2024 | 12/2025 | x | x | x | x | [5 empty] | projektový záměr | nerelevantní
3 | Základní škola a mateřská škola Stanisława Hadyny s polským jazykem vyučovacím Bystřice 366, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace | obec Bystřice | 70942650 | 102080348 | 600133648 | Přístavba odborných učeben k ZŠ č.p. 366 v Bystřici | Moravskoslezský | Třinec | Bystřice | Výstavba 4 odborných učeben: učebna fyziky/chemie, biologie/zeměpisu, robotiky/ICT/jazykovka a výtvarná výchova/gastro učebna prostřednictvím přístavby k budově ZŠ čp. 366. | 86000000 | 73100000 | 6/2023 | 12/2024 | x | x | x | x | [5 empty] | Projektová dokumentace | v přípravě
4 | Základní škola T.G.Masaryka a Mateřská škola,příspěvková organizace | Obec Komorní Lhotka | 73184209 | 102068712 | 600134610 | Modernizace multimediální a jazykové učebny na Základní škole T. G. Masaryka a Mateřské škole Komorní Lhotka, příspěvková organizace | Moravskoslezský | Třinec | Komorní Lhotka | Modernizace multimediální a jazykové učebny,zajištění bezbariérovosti,bezbariérové sociál.zázemí,kompletní konektivita | 7500000 | 6375000 | 6/2023 | 10/2024 | x | x | x | x | x |  |  |  | x | zpracovaná PD,výběr dodavatele | nerelevantní
5 | Základní škola a mateřská škola Nýdek, příspěvková organizace | Obec Nýdek | 60801701 | 060801701 | 600134059 | Rekonstrukce vytápění a zdravotechniky | Moravskoslezský | Třinec | Nýdek | Výměna staré nefunkční a poškozené kanalizace, výměna plynových kotlů, teplovodního řádu, výměna rozvodů vody | 10000000 | 8500000 | 1/2022 | 12/2024 | [9 empty] | Projektová dokumentace | ano
6 | Základní škola a mateřská škola Nýdek, příspěvková organizace | Obec Nýdek | 60801701 | 060801701 | 600134059 | Školní dílny | Moravskoslezský | Třinec | Nýdek | Výstavba nové školní dílny, modernizace vybavení | 8000000 | 6800000 | 1/2023 | 12/2025 |  |  | x | [6 empty] | Projektová dokumentace | ano
7 | Základní škola a mateřská škola Nýdek, příspěvková organizace | Obec Nýdek | 60801701 | 060801701 | 600134059 | Tělocvična | Moravskoslezský | Třinec | Nýdek | Výstavba tělocvičny s parametry pro různé sportovní aktivity | 30000000 | 25500000 | 1/2025 | 12/2027 | [9 empty] | Projektový záměr | ne
8 | Základní škola a mateřská škola Nýdek, příspěvková organizace | Obec Nýdek | 60801701 | 060801701 | 600134059 | Virtuální realita ve výuce na ZŠ Nýdek | Moravskoslezský | Třinec | Nýdek | Modernizace jazykové učebny pořízením nových učebních pomůcek, nové související vybavení vč. nábytku, stavební úpravy, pořízení pomůcek pro virtuální realitu | 5000000 | 4250000 | 1/2022 | 12/2024 | x | x | x | x | [5 empty] | Projektový záměr | ne
9 | Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace | obec Hnojník | 75026708 | 102092001 | 600133851 | Výstavba odborných učeben a učeben pro zájmové vzdělávání (ŠD) - Masarykova ZŠ a MŠ Hnojník | Moravskoslezský | Třinec | Hnojník | Výstavba multimediálních učeben a učeben pro zájmové vzdělávání (ŠD) a zázemí pro pedagogy. | 35000000 | 29750000 | 9/2022 | 12/2025 | x | x |  | x |  | x |  | x | x | zpracovaná studie a projektová dokumentace | ne
10 | Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace a Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Jana Kubisze, Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Jana Kubisza Hnojník, příspěvková organizace | obec Hnojník | 75026708, 75026716 | 102092001, 102080224 | 600133851, 600134644 | Výstavba sportovního atletického areálu Masarykovy ZŠ a MŠ Hnojník a ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím Jana Kubisze Hnojník | Moravskoslezský | Třinec | Hnojník | Vybudování venkovního sportovního areálu, který bude sloužit pro obě základní školy (české a polské): atletický ovál s umělým povrchem, doskočiště, hřiště pro míčové hry a další vybavení pro sportovní a tělovýchovné aktivity. | 40000000 | 34000000 | 6/2023 | 12/2025 | [9 empty] | není | ne
11 | Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Jana Kubisze, Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Jana Kubisza Hnojník, příspěvková organizace | obec Hnojník | 75026716 | 102080224 | 600134644 | Dlouhodobý koncepční záměr rozvoje ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím Jana Kubisze, Hnojník | Moravskoslezský | Třinec | Hnojník | 1) Úpravy školní kuchyně a jídelny 2) Nový vstup do objektu školy včetně šaten 3) Nové prostory pro vedení školy, družiny, studijní centrum, knihovna 4) Nový vstup do tělocvičny pro veřejnost z venkovního prostoru 5) Přístavba pavilonu odborných učeben, včetně átria, přestávkového prostoru | 50000000 | 42500000 | 9/2022 | 12/2025 | x | x | x | x |  |  |  |  | x | Studie, PD pro stavební řízení | ne
12 | Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Jana Kubisze, Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Jana Kubisza Hnojník, příspěvková organizace | obec Hnojník | 75026716 | 102080224 | 600134644 | Výstavba a rekonstrukce odborných učeben včetně bezbariérového přístupu | Moravskoslezský | Třinec | Hnojník | Rekonstrukce zbývajících odborných učeben, které jsou ve "staré" přístavbě a neřeší dlouhodobý záměr | 5000000 | 4250000 | 9/2022 | 12/2025 | x | x | x | x |  |  |  |  | x | Projektová dokumentace | ne
13 | Základní škola a Mateřská škola Střítež, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace | Obec Střítež | 75026457 | 102068755 | 600134199 | Rekonstrukce elektroinstalace a podlahových krytin | Moravskoslezský | Třinec | Střítež | Kompletní rekonstrukce elektroinstalace v budově školy, výměna podlahových krytin | 6600000 | 5610000 | 7/2023 | 12/2024 | [9 empty] | zpracovaná PD
14 | Základní škola a Mateřská škola Střítež, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace | Obec Střítež | 75026457 | 102068755 | 600134199 | Rekonstrukce počítačové učebny | Moravskoslezský | Třinec | Střítež | Rekonstrukce vnitřních sítí v souladu s aktuálními potřebami dle požadavků na moderní výuku | 2200000 | 1870000 | 1/2023 | 12/2027 | x | x | x | x | x |  |  |  | x | nepřipraveno | nepřipraveno
15 | Základní škola a Mateřská škola Střítež, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace | Obec Střítež | 75026457 | 102068755 | 600134199 | Fotovoltaika | Moravskoslezský | Třinec | Střítež | Samostatné řešení pro školu či formou sdílení fotovoltaiky zřizovatele, cílem je snížení nákladů na energie | 5500000 | 4675000 | 1/2023 | 12/2027 | [9 empty] | nepřipraveno | nepřipraveno
16 | Základní škola a Mateřská škola Střítež, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace | Obec Střítež | 75026457 | 102068755/ZŠ 150019297/ŠJ | 600134199 | Rekonstrukce školní kuchyně | Moravskoslezský | Třinec | Střítež | Rekonstrukce prostor i vybavení školní kuchyně, případně školní jídelny | 3300000 | 2805000 | 1/2023 | 12/2027 | [9 empty] | nepřipraveno | nepřipraveno
17 | Základní škola a Mateřská škola Střítež, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace | Obec Střítež | 75026457 | 119600714 | 600134199 | Výstavba nové budovy pro činnost školní družiny, případně přestavba nevyužité stávající budovy obce | Moravskoslezský | Třinec | Střítež | Výstavba nové školní družiny, případně přestavba nevyužité stávající budovy obce včetně vybavení. Současná situace: 1 oddělení školní družiny je v kmenové třídě, což je omezující jak pro výuku, tak i pro činnost ŠD, stejně jako pro případnou zájmovou činnost v odpoledních hodinách. | 6600000 | 5610000 | 1/2023 | 12/2027 | [5 empty] | x | x | x | x | nepřipraveno | nepřipraveno
18 | Základní škola a Mateřská škola Střítež, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace | Obec Střítež | 75026457 | 102068755 | 600134199 | Rekonstrukce tělocvičny | Moravskoslezský | Třinec | Střítež | Rekonstrukce prostor i vybavení tělocvičny včetně podlahové krytiny, nářaďovny | 1100000 | 935000 | 1/2023 | 12/2027 | [9 empty] | nepřipraveno | nepřipraveno
19 | Základní škola a Mateřská škola Střítež, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace | Obec Střítež | 75026457 | 102068755 | 600134199 | Výstavba kryté sportovní haly pro veřejnost s využitím pro školu (pro hodiny tělesné výchovy, zájmovou činnost) | Moravskoslezský | Třinec | Střítež | Výstavba kryté sportovní haly pro veřejnost s využitím také pro školu (pro hodiny tělesné výchovy, zájmovou činnost), tělocvična školy není prostorově nevyhovující | 5500000 | 4675000 | 1/2023 | 12/2027 | [9 empty] | nepřipraveno | nepřipraveno
20 | Základní škola a Mateřská škola Střítež, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace | Obec Střítež | 75026457 | 102068755 | 600134199 | Odstranění vlhkosti | Moravskoslezský | Třinec | Střítež | Snížení hladiny spodní vody, např. pomocí podzemního vsakovacího zařízení | 770000 | 654500 | 1/2023 | 12/2027 | [9 empty] | nepřipraveno | nepřipraveno
21 | Základní škola a Mateřská škola Střítež, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace | Obec Střítež | 75026457 | 102068755 | 600134199 | Zateplení budovy školy | Moravskoslezský | Třinec | Střítež | zateplení budovy školy pro úsporu nákladů na vytápění | 2750000 | 2337500 | 1/2023 | 12/2027 | [9 empty] | nepřipraveno | nepřipraveno
22 | Základní škola a Mateřská škola Střítež, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace | Obec Střítež | 75026457 | 102068755 | 600134199 | Polytechnická dílna | Moravskoslezský | Třinec | Střítež | Výstavba nové budovy/místnosti či přestavba polytechnického zázemí ve stávající nevyužité budově zřizovatele | 1100000 | 935000 | 1/2023 | 12/2027 |  |  | x |  |  | x | x | x |  | nepřipraveno | nepřipraveno
23 | Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace | Statutární město Třinec | 70640009 | 102092681 | 600134377 | Rekonstrukce odborných učeben na JMZŠ Třinec | Moravskoslezský | Třinec | Třinec | Rekonstrukce odborných pracoven fyziky, biologie - chemie, jazykové pracovny a počítačové učebny. Vybavení pracoven interaktivní technikou a pomůckami. Zajištění bezbariérové dostupnosti a rekonstrukce sociálního zařízení. | 19000000 | 16150000 | 1/2023 | 12/2024 | x | x | x | x | [5 empty] | zpracovaná projektová dokumentace | NE (není nutné)
24 | Základní škola, Třinec, Slezská 773, příspěvková organizace | Statutární město Třinec | 00847119 | 000847119 | 600134369 | Pokročilé metody ve vzdělávání na základních školách v Třinci | Moravskoslezský | Třinec | Třinec | Bude realizována odborná učebna umožňující použití pokročilých metod ve vzdělávání, zejména používání počítačů, mobilních digitálních zařízení, virtuální reality a 3D tisku. Učebna bude vybavena soupravami pro polytechnické vzdělávání. | 5613775 | 4771708.75 | 7/2024 | 9/2024 | x | x | x | x |  |  |  |  | x | Podaná žádost o dotaci do IROP | nerelevantní
25 | Základní škola Dany a Emila Zátopkových, Třnec, příspěvková organizace | Statutární město Třinec | 61955612 | 061955612 | 600134270 | Pokročilé metody ve vzdělávání na základních školách v Třinci | Moravskoslezský | Třinec | Třinec | V rámci projektu budou zrekonstruovány a vybaveny dvě učebny: 1) Učebna chemie 2) Učebna cizích jazyků/zeměpisu/přírodopisu | 5447125 | 4630056.25 | 7/2024 | 09/2024 | x | x | x | x | [5 empty] | podaná žádost o dotaci do IROP | nerelevantní
26 | Základní škola Dany a Emila Zátopkových, Třnec, příspěvková organizace | Statutární město Třinec | 61955612 | 061955612 | 600134270 | Počítačová učebna | Moravskoslezský | Třinec | Třinec | Modernizace počítačové učebny (PC) | 1830000 | 1555500 | 7/2023 | 10/2024 | x | x | x | x | [5 empty] | Projektová fische, kvalifikovaný odhad rozpočtu | ne
27 | Základní škola Dany a Emila Zátopkových, Třnec, příspěvková organizace | Statutární město Třinec | 61955612 | 061955612 | 600134270 | Počítačová učebna | Moravskoslezský | Třinec | Třinec | Modernizace kmenových učeben (PC, žákovské hnízdo-stůl, židle, notebooky, úprava datové kabeláže) | 3100000 | 2635000 | 7/2023 | 10/2024 | x | x |  | x | [5 empty] | kvalifikovaný odhad rozpočtu | ne
28 | Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace | Statutární město Třinec | 00847135 | 000847135 | 600134288 | Pokročilé metody ve vzdělávání na základních školách v Třinci | Moravskoslezský | Třinec | Třinec | Modernizace učebny s VR, pořízení vybavení učebny, ICT vybavení, měřící přístroje pro badatelství. | 4312187 | 3665358.95 | 7/2024 | 09/2024 | x | x | x | x | [5 empty] | podaná žádost o dotaci do IROP | nerelevantní
29 | Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace | Statutární město Třinec | 619555319 | 61955531 | 600134334 | Modernizace odborné počítačové učebny v návaznosti na změny ŠVP od 1.9.2022 včetně vybavení novým nábytkem. Vytvoření venkovního zázemí pro ŠD. | Moravskoslezský | Třinec | Třinec | Modernizace počítačové učebny (PC). Úprava vnitřního prostranství mezi pavilony - prostor pro ŠD: | 5000000 | 4250000 | 6/2024 | 12/2025 |  | x | x | x |  |  | x | x | x | Projektový záměr | ne
30 | Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace | Statutární město Třinec | 619555319 | 61955531 | 600134334 | Rekonstrukce střech spojovacích chodeb a budovy školní družiny a školní jídelny | Moravskoslezský | Třinec | Třinec | Předmětem je odstranění zatékání do objektu školy(chodeb, školní družiny a školní jídelny) | 19000000 | 16150000 | 9/2022 | 12/2024 |  |  |  |  | x |  |  | x |  | Projektový záměr | ano
31 | Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace | Statutární město Třinec | 619555319 | 61955531 | 600134334 | Oprava fasády včetně zateplení budovy ŠJ a ŠD. Odhlučnění školní jídelny s výměnou podlahy. | Moravskoslezský | Třinec | Třinec | Předmětem je oprava původní fasády budovy ŠJ a ŠD. Ve školní jídleně výměna podlahy a odhlučnění. | 10000000 | 8500000 | 1/2024 | 12/2025 |  |  |  |  | x |  |  | x |  | Projektový záměr | ano
32 | Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace | Statutární město Třinec | 619555319 | 61955531 | 600134334 | Rekonstukce atria včetně přírodovědné venkovní učebny | Moravskoslezský | Třinec | Třinec | Předmětem projektu je vybudování venkovní učebny a rozvoj badatelství. | 2500000 | 2125000 | 1/2023 | 12/2026 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | projektový záměr | ano
33 | Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace | Statutární město Třinec | 619555319 | 61955531 | 600134334 | Začlenění informačních technologíí do ostatních předmětů | Moravskoslezský | Třinec | Třinec | Předmětem projektu pořízení nových, moderních výukových infomačních technoligií (př. Ozoboti, roboti..) | 1500000 | 1275000 | 1/2023 | 12/2023 |  |  |  | x | [5 empty] | projektový záměr | ne
34 | Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace | Statutární město Třinec | 61955531 | 600134334 | 61955531 | Modernizace a bezbariérovost na ZŠ a MŠ -1,2,3 | Moravskoslezský | Třinec | Třinec | Předmětem projektu je modernizace odborných učeben a vybudování bezbariérovosti na ZŠ a MŠ. | 12000000 | 10200000 | 11/2016 | 12/2023 | [9 empty] | realizováno | ne
35 | Základní škola a mateřská škola, Třinec, Míru 247, příspěvková organizace - ZŠ Nebory | Statutární město Třinec | 70983712 | 650019776 | 650019776 | Konektivita a bezbariérovst ZŠ Nebory | Moravskoslezský | Třinec | Třinec | Rekonstrukce a modernizace multimediální učebny (renovace podlah, elektřiny, světel, vybudování střešních oken pro zajištění chybějícího dostatku denního světla, nákup nábytku, ICT techniky, AV techniky, SW vybavení. Úprava stávajícího a zastaralého WC (v části PZŠ) na bezbariérové a moderní, nákup schodolezu a realizace chybějící konektivity školy dle standardů EU. | 5000000 | 4250000 | 1/2023 | 12/2023 |  |  |  | x |  |  |  |  | x | projektový záměr | ano
36 | Základní škola a mateřská škola, Třinec, Míru 247, příspěvková organizace - ZŠ Kanada | Statutární město Třinec | 70983712 | 650019776 | 650019776 | Konektivita a bezbariérovst ZŠ Míru | Moravskoslezský | Třinec | Třinec | Rekonstrukce a modernitace multimediální učebny (renovace podlah, elektřiny, světel, nákup nábytku, ICT techniky, AV techniky, SW vybavení. Vybudování bezbariérového WC v části chodby, nákup schodolezu a realizace chybějící konektivity školy dle standardů EU. | 5000000 | 4250000 | 1/2023 | 12/2023 |  |  |  | x |  |  |  |  | x | projektový záměr | ano
37 | Základní škola a mateřská škola, Třinec, Míru 247, příspěvková organizace - ZŠ a MŠ Osůvky | Statutární město Třinec | 70983712 | 650019776 | 650019776 | Rekonstrukce konektivity spojená s elektroinstalací | Moravskoslezský | Třinec | Třinec | Kompletní rekonstrukce nevyhovující konektivity a elektroinstalace v ZŠ Osůvky, Osůvky 48, 73961 Třinec | 6000000 | 5100000 | 1/2023 | 12/2027 | [8 empty] | x | nepřipraven | ne
38 | Základní škola Petra Bezruče a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace | Statutární město Třinec | 00847097 | 000847097 | 600134261 | Pokročilé metody ve vzdělávání na základních školách v Třinci | Moravskoslezský | Třinec | Třinec | Cílem projektu je vybudovat mobilní učebnu virtuální reality k podpoře zejména přírodovědných a jazykových předmětů. Vybudováním mobilní učebny bude zajištěna propojenost výuky jednotlivých předmětů | 2244456 | 1907786.6 | 07/2024 | 09/2024 | x | x | x | x | [5 empty] | podaná žádost o dotaci do IROP | nerelevantní
39 | Základní škola a mateřská škola Gustawa Przeczka s plským jazykem vyučovacím, Třinec, Nádražní 10, příspěvková organizace | Statutární město Třinec | 70983721 | 102092664 | 650019962 | Výstavba šaten a odborných učeben v přístavbě budovy A | Moravskoslezský | Třinec | Třinec | Realizací projektu vznikne nová přístavba k původnímu objektu, díky níž dojde ke zvýšení kvality a infrastruktury pro vzdělávání. Výstup projektu bude přínosem pro technické předměty a může být motivací žáků v jejich dalším vývoji a výběru povolání. Budování odborných učeben (dílny, robotika, výtvarná výchova) + prostory šaten, technických místností. | 27000000 | 22950000 | 2/2023 | 12/2025 |  |  | x | x | [5 empty] | Zhotovená studie | ne
40 | Základní škola Vendryně 236, okres Frýdek-Místek | Obec Vendryně | 61955639 | 102092699 | 600134407 | Virtuální realita ve výuce na Základní škole Vendryně | Moravskoslezský | Třinec | Vendryně | Modernizace odborných učeben spočívající v pořízení zejména IT, AJ a dalšího moderního vybavení a zařízení pro výuku předmětů formou virtuální, rozšířené a smíšené (mixed) reality. Součástí je také pořízení nábytku a drobné stavební úpravy. | 7000000 | 5950000 | 1/2025 | 12/2025 | x | x | x | x | [5 empty] | zpracovaná projektová dokumentace | ne
41 | Základní škola Vendryně 236, okres Frýdek-Místek | Obec Vendryně | 61955639 | 102092699 | 600134407 | Zastřešení venkovního hřiště u ZŠ | Moravskoslezský | Třinec | Vendryně | Rozšířšní vuyžitelnosti venkovního hřiště na míčové sporty formou zastřešení. | 5000000 | 4250000 | 1/2023 | 12/2023 | [9 empty] | V procesu | ne
42 | Základní škola Vendryně 236, okres Frýdek-Místek | Obec Vendryně | 61955639 | 102092699 | 600134407 | Rozšíření zázemí tělocvičny u ZŠ | Moravskoslezský | Třinec | Vendryně | Přístavba kabinetů TV, nářaďovny, šaten, koupelen, WC a místnosti pro úklid. | 4000000 | 3400000 | 1/2023 | 12/2023 | [9 empty] | zpracovaná projektová dokumentace | ne
43 | Základní škola a Mateřská škola Smilovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace | Obec Smilovice | 70645973 | 102068739 | 600134148 | Fotovoltaika | Moravskoslezský | Třinec | Smilovice | Samostatné řešení pro školu, jehož cílem je snížení nákladů na energie | 10000000 | 8500000 | 1/2023 | 12/2027 | [9 empty] | nepřipraveno | nepřipraven
44 | Základní škola a mateřská škola, Třinec, Oldřichovice 275, p.o. | Statutární město Třinec | 70983739 | 102068976 | 650018443 | Vnitřní konektivita v budovách škol ZŠ Oldřichovice 275 a ZŠ Karpentná 91 Třinec | Moravskoslezský | Třinec | Třinec | Realizace konektivity školy ZŠ Oldřichovice a ZŠ a MŠ Karpentná dle standardu EU. Splnění podmínek bezbariérovosti, nákup schodolezu | 7000000 | 5950000 | 6/2023 | 12/2024 |  |  |  | x |  |  |  |  | x | Probíhá zpracování projektové dokumentace | ne
45 | Základní škola a mateřská škola, Třinec, Míru 247, příspěvková organizace | Statutární město Třinec | 70983712 | 650019776 | 650019776 | Vnitřní konektivita v budovách škol ZŠ Kanada a ZŠ Nebory, Třinec | Moravskoslezský | Třinec | Třinec | Vnitřní koknektivita školy a zabezpečení připojení k internetu v souladu s platnými standardy, a to ve dvou budovách p.o. (ZŠ Kanada a ZŠ Nebory) | 3700000 | 3145000 | 4/2023 | 12/2024 |  |  |  | x |  |  |  |  | x | projektový záměr | ano
46 | Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace | Statutární město Třinec | 70640009 | 102092681 | 600134377 | Vnitřní konektivita v budově školy JMZŠ Třinec | Moravskoslezský | Třinec | Třinec | Vnitřní konektivita školy a zabezpečení připojení k internetu v souladu s platnými standardy, pořízení doprovodné části projektu - koncová zařízení. | 8636737 | 7341226.45 | 04/2023 | 12/2025 |  |  |  | x |  |  |  |  | x | zpracovaná projektová dokumentace | NE (není nutné)
47 | Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace | Statutární město Třinec | 70640009 | 102092681 | 600134377 | Rekonstrukce školní jídelny | Moravskoslezský | Třinec | Třinec | Rekonstrukce stávající jídelny, výměna elektroinstalace, vzduchotechniky, vodovodů kanalizace v souladu s platnými standardy - pořízení úsporných spotřebičů . | 30000000 | 25500000 | 01/2025 | 12/2026 | [9 empty] | projektový záměr | ne
48 | Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace | Statutární město Třinec | 00847135 | 000847135 | 600134407 | Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny ZŠ | Moravskoslezský | Třinec | Třinec | Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci školní kuchyně, inovace nefunční vzduchotechniky, nákup moderních strojů a zařízení pro školní kuchyni, odhlučnění školní jídelny, oprava obkladů a zdí v školní kuchyni a školní jídelně, výmalba. | 20000000 | 17000000 | 1/2024 | 12/2027 | [9 empty] | nepřipraveno | ne
49 | Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace | Statutární město Třinec | 00847135 | 000847135 | 600134407 | Rekonstrukce budovy školy, výměna starých oken, zateplení fasády | Moravskoslezský | Třinec | Třinec | Provedení opatření pro snížení energetické náročnosti budovy (vysokých tepelných ztrát) je nutno v ZŠ dokončit výměnu oken a provést zateplení budovy. | 25000000 | 21250000 | 6/2024 | 12/2027 | [9 empty] | nepřipraveno | ne
50 | Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace | Statutární město Třinec | 00847135 | 000847135 | 600134407 | Výměna elektroinstalace a inovace světelných těles, výměna rozvodů vody, inovace sociálních zařízení | Moravskoslezský | Třinec | Třinec | 1) výměna elektroinstalace a koncových světelných těles. 2) výměna stávajících rozvodů vody za plastové potrubí včetně instalace propouštěcích ventilů. 3) inovace sociálních zařízení. | 5000000 | 4250000 | 1/2024 | 12/2027 | [9 empty] | nepřipraveno | ne
51 | Základní škola Petra Bezruče a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace | Statutární město Třinec | 00847097 | 000847097 | 600134261 | PŘÍRODĚ BLÍZKÉ ZAHRADY na ZŠ Petra Bezruče a MŠ, Třinec | Moravskoslezský | Třinec | Třinec | Cílem projektu je vytvoření přírodní zahrady před hlavní budovou Základní školy Petra Bezruče a mateřské školy. Rekonstrukce venkovního zázemí se provádí za účelem rozvoje školního i mimoškolního vzdělávání, které probíhá ve venkovním prostředí, v přímém kontaktu s přírodou. | 755614 | 642271.9 | 9/2024 | 6/2025 |  | x | [7 empty] | projektový záměr | ne
52 | Základní škola a mateřská škola, Třinec, Míru 247, příspěvková organizace | Statutární město Třinec | 70983712 | 650019776 | 650019776 | Klimatizace v ZŠ Nebory | Moravskoslezský | Třinec | Třince | Instalace klimatizačních jednotek do učeben | 2500000 | 2125000 | 1/2024 | 12/2026 | [9 empty] | nepřipraveno | ne
53 | Základní škola a Mateřská škola, Szkoła Podstawowa, Przedszkole Košařiska, příspěvková organizace | Obec Košařiska | 75028930 | 102068551 | 650023501 | Vytápění školy | Moravskoslezský | Třinec | Košařiska | Změna nevyhovujícího způsobu vytápění školy, realizace rozvodů ústředního topení, instalace nových kotlů na dřevo/plyn. | 5000000 | 4250000 | 1/2024 | 12/2027 | [9 empty] | Probíhá zpracování projektové dokumentace | ne
54 | Základní škola T.G.Masaryka a Mateřská škola,příspěvková organizace | Obec Komorní Lhotka | 73184209 | 102068712 | 600134610 | Přístavba ZŠ v Komorní Lhotce | Moravskoslezský | Třinec | Komorní Lhotka | V 1. NP přístavba kuchyně, úpravy dispozice stávající kuchyně, výdejny a jídelny, 2. NP přístavba nové odborné učebny polytechnického vzdělávání s vazbou na přírodní vědy, demolice stávajícího objektu v místě přístavby a nezbytné terénní úpravy. | 15000000 | 12750000 | 1/2024 | 12/2025 |  |  |  | x |  |  |  | x |  | V procesu | ne
55 | Základní škola T.G.Masaryka a Mateřská škola,příspěvková organizace | Obec Komorní Lhotka | 73184209 | 102068712 | 600134610 | Konektivita ZŠ v Komorní Lhotce | Moravskoslezský | Třinec | Komorní Lhotka | Rozvody datové kabeláže v budově ZŠ, instalace serverů včetně SW a HW vybavení, (kompletní konektivita). | 2700000 | 2295000 | 6/2024 | 9/2025 |  |  |  | x |  |  |  |  | x | V procesu | ne
Schváleno v Třinci dne 30. 8. 2023, podpis předsedy ŘV:
Pozn.
Vybudované odborné učebny mohu být využívány i pro zájmové a neformální vzdělávání.
1) Uveďte celkové předpokládané náklady na realizaci projektu. Podíl EFRR bude doplněn/přepočten ve finální verzi MAP určené ke zveřejnění.
EFRR bude vypočteno dle podílu spolufinancování z EU v daném kraji. Uvedená částka EFRR bude maximální částkou dotace z EFRR v žádosti o podporu v IROP.
2) Relevantní označte křížkem (zaškrtněte). Vazba investiční priority (projektu) na daný typ projektu/oblast vzdělávání bude posuzována v přijatelnosti žádosti o podporu předložené do IROP, požadované musí být zaškrtnuto.
3) a 4) Vzdělávací oblasti a obory Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání:
• Jazyk a jazyková komunikace (Cizí jazyk, Další cizí jazyk),
• Člověk a jeho svět,
• Matematika a její aplikace,
• Člověk a příroda (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis),
• Člověk a svět práce,
• Průřezová témata RVP ZV: Environmentální výchova.
Přírodovědné vzdělávání je zaměřené na porozumění základním přírodovědným pojmům a zákonům, na porozumění a užívání metod vědeckého zkoumání přírodních faktů (přírodních objektů, procesů, vlastností, zákonitostí).
Cílem v přírodovědném vzdělávání je rozvíjet schopnosti potřebné při využívání přírodovědných vědomosti a dovednosti pro řešení konkrétních problémů.
Cílem polytechnického vzdělávání je rozvíjet znalosti o technickém prostředí a pomáhat vytvářet a fixovat správné pracovní postupy a návyky, rozvoj spolupráce, vzájemnou komunikaci a volní vlastnosti
a podporovat touhu tvořit a práci zdárně dokončit.
5) Schopnost práce s digitálními technologiemi bude podporována prostřednictvím odborných učeben pro výuku informatiky a dále pouze ve vazbě na cizí jazyk, přírodní vědy a polytechnické vzdělávání.
Kolonka „práce s digi. tech.“ se zaškrtává, jestliže se v učebnách bude vyučovat ICT, programování, robotika, grafika, design apod. Pokud budete chtít koupit PC/tablety a další HW či SW do dalších podporovaných oborných učeben
(přírodní vědy, polytechnika, ciz. jazyk), tak není nutné mít zaškrtnuto „práce s digi. tech.“, ale je nutné zaškrtnout příslušnou odbornou oblast.

## zajmové, neformalní, cel
Souhrnný rámec pro investice do infrastruktury pro zájmové, neformální vzdělávání a celoživotní učení (2021-2027)
Prioritizace -pořadí projektu | Číslo řádku | Identifikace organizace (školského/vzdělávacího zařízení) |  |  | Název projektu | Kraj realizace | Obec s rozšířenou působností - realizace | Obec realizace | Obsah projektu | Výdaje projektu v Kč 1) |  | Předpokládaný termín realizace měsíc, rok |  | Typ projektu 2) |  |  |  | Stav připravenosti projektu k realizaci
|  | Název organizace | Zřizovatel (název) | IČ organizace | [5 empty] | celkové výdaje projektu | z toho předpokládané výdaje EFRR | zahájení realizace | ukončení realizace | s vazbou na podporovanou oblast |  |  |  | stručný popis, např. zpracovaná PD, zajištěné výkupy, výber dodavatele | vydané stavební povolení ano/ne
[14 empty] | cizí jazyky | přírodní vědy3) | polytech. vzdělávání4) | práce s digitálními tech.5)
1 | 1 | Otevřená třída, z.s. |  | 8406057 | Všeobecné polytechnické vzdělávání pro předškoláky | Moravskoslezský | Třinec | Třinec | Vybudování odborných učeben (vnitřní i venkovní) k realizaci dopoledních i odpoledních programů, hlavně pro předškoláky | 2500000 | 2125000 | 1/2022 | 12/2026 | x | x | x |  | projektový záměr | nerelevatnní
2 | 2 | Základní škola a Mateřská škola Střítež, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace | Obec Střítež | 75026457 | Zájmové a komunitní centrum | Moravskoslezský | Třinec | Střítež | Výstavba nové budovy či přestavba stávající neyužité budovy včetně vybavení, sloužící dětem, mládeži a dospělým obyvatelům k smysluplnému trávení volného času a vzájemného setkávání na besedách, seminářích či jiných setkáních (forma komunitního centra podporujícího sociální, kulturní vazby a tradice regionu) | 5000000 | 4250000 | 1/2023 | 12/2027 | x | x | x | x | nepřipraveno | ne
3
Schváleno v Třinci dne 30. 8. 2023, podpis předsedy Řídícího výboru:
Pozn.
Tato aktivita v IROP nebude určena pro potřeby škol a ani školních družin či klubů. Investice škol do zájmového a neformálního vzdělávání mohou být realizovány prostřednictvím aktivity škol (ZŠ či SŠ, SŠ/VOŠ, konzervatoří).
1) Uveďte celkové předpokládané náklady na realizaci projektu.
Podíl EFRR bude vypočten dle podílu spolufinancování z EU v daném kraji. Míra spolufinancování EFRR je maximální možná a může být ve výzvách nastavena jinak. Uvedené hodnoty neplatí pro výzvy CLLD.
do výše stanovené alokace | Výpočty EFRR v SR MAP jsou orientační a nemají vliv na hodnocení v IROP.
2) Relevantní označte křížkem (zaškrtněte). Vazba investiční priority (projektu) na daný typ projektu/oblast vzdělávání bude posuzována v přijatelnosti žádosti o podporu předložené do IROP, požadované musí být zaškrtnuto.
3) a 4) Vzdělávací oblasti a obory Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání:
• Jazyk a jazyková komunikace (Cizí jazyk, Další cizí jazyk),
• Člověk a jeho svět,
• Matematika a její aplikace,
• Člověk a příroda (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis),
3) Přírodovědné vzdělávání je zaměřené na porozumění základním přírodovědným pojmům a zákonům, na porozumění a užívání metod vědeckého zkoumání přírodních faktů (přírodních objektů, procesů, vlastností, zákonitostí). | • Člověk a svět práce,
Cílem v přírodovědném vzdělávání je rozvíjet schopnosti potřebné při využívání přírodovědných vědomosti a dovednosti pro řešení konkrétních problémů. | • Umění a kultura (pouze obor Výtvarná výchova),
• Průřezová témata RVP ZV: Environmentální výchova.
Přírodovědné vzdělávání je zaměřené na porozumění základním přírodovědným pojmům a zákonům, na porozumění a užívání metod vědeckého zkoumání přírodních faktů (přírodních objektů, procesů, vlastností, zákonitostí).
Cílem v přírodovědném vzdělávání je rozvíjet schopnosti potřebné při využívání přírodovědných vědomosti a dovednosti pro řešení konkrétních problémů.
Cílem polytechnického vzdělávání je rozvíjet znalosti o technickém prostředí a pomáhat vytvářet a fixovat správné pracovní postupy a návyky, rozvoj spolupráce, vzájemnou komunikaci a volní vlastnosti
a podporovat touhu tvořit a práci zdárně dokončit.
5) Schopnost práce s digitálními technologiemi bude podporována prostřednictvím odborných učeben pro výuku informatiky a dále pouze ve vazbě na cizí jazyk, přírodní vědy a polytechnické vzdělávání.
Kolonka „práce s digi. tech.“ se zaškrtává, jestliže se v učebnách bude vyučovat ICT, programování, robotika, grafika, design apod. Pokud budete chtít koupit PC/tablety a další HW či SW do dalších podporovaných oborných učeben
(přírodní vědy, polytechnika, ciz. jazyk), tak není nutné mít zaškrtnuto „práce s digi. tech.“, ale je nutné zaškrtnout příslušnou odbornou oblast.

## Pokyny, info
Pokyny, informace k tabulkám
Sloupec Výdaje projektu - celkové výdaje projektu
Investiční záměr předložený do výzvy IROP nebude moci být předložen na částku vyšší, než bude částka zde uvedená.
Sloupec Výdaje projektu - z toho předpokládané výdaje EFRR
Vyplňujte bez ohledu na očekávaný zdroj financování.
Předpokládané výdaje EFRR jsou závislé na míře spolufinancování v jednotlivých regionech:
Kraj | Typ regionu | Podíl EFRR
Praha | více rozvinutý | 40 %
Jihočeský | přechodový | 70 %
Jihomoravský | přechodový | 70 %
Plzeňský | přechodový | 70 %
Středočeský | přechodový | 70 %
Vysočina | přechodový | 70 %
Karlovarský | méně rozvinutý | 85 %
Královéhradecký | méně rozvinutý | 85 %
Liberecký | méně rozvinutý | 85 %
Moravskoslezský | méně rozvinutý | 85 %
Pardubický | méně rozvinutý | 85 %
Zlínský | méně rozvinutý | 85 %
Olomoucký | méně rozvinutý | 85 %
Ústecký | méně rozvinutý | 85 %
Označení relevantních políček "Typ projektu"
Ve sloupcích tabulky, které se týkají typu projektu (resp. jeho zaměření/podporovaných oblastí) je třeba vždy označit křížkem (zaškrtnout) relevantní políčko. V případě, že nebude zaškrtnuto relevantní pole, nebude možné
v dané oblasti v IROP projekt realizovat (žádost o podporu neprojde hodnocením přijatelnosti). Oblastí může být zakřížkováno více podle zaměření projektu. Je třeba věnovat pozornost poznámkám pod tabulkami a upřesnění ve vazbě na některé typy/zaměření projektů.
Základní umělecké školy (ZUŠ)
V případě, že je plánováno žádat o podporu investičního záměru do IROP, je třeba uvést záměr ZUŠ na listě "zájmové, neformální, celoživotní učení"
Formát odevzdávání tabulek
Tabulky je třeba odevzdávat ve formátu pdf opatřené podpisem oprávněné osoby a současně ve formátu xls (tento formát bez el.podpisu). Obsah obou formátů musí být totožný.
Předávání tabulek
Vyplněné tabulky investičních priorit se stávají součástí Strategického rámce MAP do roku 2025 v daném území. Schválený/aktualizovaný Strategický rámec MAP (SR MAP) je zaslán sekretariátu Regionální stálé konference a jeho prostřednictvím
je zveřejněn na stránkách https://www.mmr.cz/cs/microsites/uzemni-dimenze/map-kap/stratigicke_ramce_map . Na území hlavního města Prahy je SR MAP uveřejněn na webových stránkách městské části, resp. správního obvodu ORP.
Ve výzvě IROP na základní školy bude muset být projekt zaměřen alespoň na jednu z následujících aktivit (typy projektu, které musí být zaškrtnuty v SR MAP):
a) odborné učebny s vazbou na podporovanou oblast;
b) konektivita;
c) budování zázemí družin a školních klubů;
d) v případě projektů CLLD rekonstrukce učeben neúplných škol.
Ostatní typy projektů (zázemí pro školní poradenské pracoviště, vnitřní/venkovní zázemí pro komunitní aktivity vedoucí k sociální inkluzi) nebude možné podpořit jako samostatné projekty v IROP, ale aktivity mohou být součástí způsobilých výdajů, pokud budou v SR MAP zaškrtnuty.
V IROP budou způsobilé i výdaje na zázemí pro pedagogické a nepedagogické pracovníky, tato aktivita se v SR MAP neuvádí, ale při odhadu kalkulací nákladů na projekt tento případný výdaj zohledněte.