## Silnice_II_třídy - 31. 3. 2023
Regionální akční plán Olomouckého kraje
Silnice II. třídy - aktualizace 31. 3. 2023
Seznam projektů | Název projektu | Číslo silnice | Krajní body úseku |  | Výdaje projektu v Kč |  | Předpokládaný termín realizace měsíc, rok |  | Naplňování indikátorů |  | Stav připravenosti projektu k realizaci
|  |  | začátek | konec | celkové výdaje projektu | Z toho podíl EFRR | zahájení realizace | ukončení realizace | název indikátoru | cílová hodnota dosažená realizací projektu v km | stručný popis např. zpracovaná PD, zajištěné výkupy, výber dodavatele | vydané stavební povolení ano/ne
1 | Přerov - Doloplazy | 436 | křiž. s II/437 | křiž. s I/55 | 178800000 | 121000000 | 2023 | 2025 | 723 002 Délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic – mimo TEN-T | 8.363 | SP vydáno, PDPS zpracována | ANO
2 | II/448 Laškov - Kandia - hr. okr. Ol (Laškov - průtah) | 448 | křiž. s II/366 | křiž. s III/4485 | 23000000 | 19550000 | 2024 | 2024 | 723 002 Délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic – mimo TEN-T | 1.24 | Zpracována PD,proběhne aktualizace a úprava PD na základě nových pravidel IROP (bezpečnostní audit, využití materiálu….) | Stavební řízení probíhá
3 | II/570 Slatinice - Olomouc (intravilány) | 570 | křiž. s II/449 | křiž. s I/55 | 89000000 | 75650000 | 2024 | 2025 | 723 002 Délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic – mimo TEN-T | 3.931 | PD zpracována, řeší se majetkoprávní vztahy (po uzavření BSOVB mezi městem Olomouc a Gaznetem vydá Gaznet stanovisko ke SP, je nutné aktualizovat již vydaná stanoviska a vyjádření DOSS) | Stavební řízení probíhá
4 | II/435, kř. II/367 - Tovačov, STAVBA 2 (intravilány Tovačov - Annín, Oplocany a Polkovice) | 435 | křiž. s I/35 | křiž. s II/367 | 93000000 | 79050000 | 2024 | 2026 | 723 002 Délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic – mimo TEN-T | 1.993 | SP vydáno, PDPS zpracována | ANO
5 | Přáslavice – Lipník nad Bečvou (I. etapa) | 437 | křiž. s I/35 | hranice kraje | 236000000 | 200600000 | 2023 | 2025 | 723 002 Délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic – mimo TEN-T | 5.5 | SP vydáno, PDPS zpracována, finální úpravy rozpočtu a změnových listů, na základě nových pravidel IROP (bezpečnostní audit, využití materiálu….) | ANO
6 | II/434 Kozlovice - průtah | 434 | křiž. s I/55 | křiž. s I/47 | 34368699 | 29213394.15 | 2024 | 2025 | 723 002 Délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic – mimo TEN-T | 1.012 | Zpracována PD, proběhne aktualizace a úprava PD na základě nových pravidel IROP (bezpečnostní audit, využití materiálu), bude potřeba změna SP | ANO
7 | II/437 Lipník n Bečvou -Přáslavice (II. etapa) | 437 | křiž. s I/35 | hranice kraje | 175000000 | 100224372.82 | 2025 | 2026 | 723 002 Délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic – mimo TEN-T | 4.81 | PD zpracována, probíhá stavební řízení/územní řízení | Stavební řízení/územní řízení probíhá
8 | II/449 Uničov - přeložka silnice, I. etapa | 449 | hranice kraje křiž. s II/446 | křiž. s II/446 křiž. s II/447 | 350000000 | 297500000 | 2024 | 2026 | 722 002 Délka nových nebo modernizovaných silnic – mimo TEN-T | 1.5 | DSP, řeší se majetkoprávní vztahy, vydáno ÚR, PD řeší město Uničov | NE
[5 empty] | celkem | 922787766.97 | [6 empty] | 100% alokace EFRR pro Olomoucký kraj 922 787 766,97 Kč
9 | II/150 Ohrozim - obchvat | 150 | hranice kraje | křiž. s I/55 | 100000000 | 85000000 | 2026 | 2028 | 722 002 Délka nových nebo modernizovaných silnic – mimo TEN-T | 1.58 | PD zpracována, proběhne kompletní aktualizace, příprava na VZ na DÚR a DSP, řeší se majetkoprávní vztahy | NE
10 | hr.okr.Ustí nad O - křiž. II/446 před Hanušovicemi | 312 | hranice kraje | křiž. s II/446 | 140000000 | 119000000 | 2026 | 2028 | 723 002 Délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic – mimo TEN-T | 4 | Vypracována DÚR a vydáno ÚR, DSP se zpracovává, řeší se majetkoprávní záležitosti. Jedná se o odhad nákladů. | NE
11 | II/435, kř. II/367 - Tovačov, STAVBA 3 (extravilány Tovačov Annín - Oplocany a Oplocany - Polkovice) | 435 | křiž. s I/35 | křiž. s II/367 | 85689799.3 | 72836329.401 | 2027 | 2029 | 723 002 Délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic – mimo TEN-T | 2.777 | PD se zpracovává, řeší se majetkoprávní záležitosti | NE
[5 empty] | celkem | 1199624096.371 | [6 empty] | 130% alokace EFRR pro Olomoucký kraj 1 199 624 097,06 Kč