## Silnice II. třídy
Název projektu | Číslo silnice | Krajní body úseku |  | Výdaje projektu v Kč |  | Předpokládaný termín realizace měsíc, rok |  | Naplňování indikátorů |  | Stav připravenosti projektu k realizaci
|  | začátek | konec | celkové výdaje projektu | z toho podíl EFRR | zahájení realizace | ukončení realizace | název indikátoru | cílová hodnota dosažená realizací projektu | stručný popis např. zpracovaná PD, zajištěné výkupy, výber dodavatele | vydané stavební povolení ano/ne
Modernizace silnice II/337 Třemošnice - hranice Pk | II/337 | Třemošnice | hranice Pk | 174864048 | 131148036 | 2023-04-20 | 2024-01-17 | Délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic - mimo TEN-T | 5,807 km | Dokumentace pro stavební povolení | ANO
Modernizace mostu ev. č. 358 - 010 Polanka | II/358 | Polanka | Polanka | 11052924 | 6631754.4 | 2023-05-20 | 2023-10-22 | Počet nových nebo stavebně upravených mostů na silniční síti | 1 | Dokumentace pro realizaci stavby | ANO
Modernizace silnice II/324 Staré Hradiště - Hrobice (průtah) | II/324 | Staré Hradiště | Hrobice | 204149382 | 153112036.5 | 2024-02-18 | 2025-05-19 | Délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic - mimo TEN-T | 4,996 km | Dokumentace pro stavební povolení | ANO
Modernizace mostu ev. č. 357-009A Nové Hrady | II/357 | Nové Hrady | Nové Hrady | 14459678 | 8675806.8 | 2024-05-20 | 2024-10-22 | Počet nových nebo stavebně upravených mostů na silniční síti | 1 | Dokumentace pro realizaci stavby | ANO
Modernizace mostu ev. č. 357-010 Nové Hrady | II/357 | Nové Hrady | Nové Hrady | 16380882 | 9828529.2 | 2024-05-20 | 2024-10-22 | Počet nových nebo stavebně upravených mostů na silniční síti | 1 | Dokumentace pro realizaci stavby | ANO
Modernizace silnice II/362 Jedlová - hranice kraje | II/362 | Jedlová | hranice Pk | 423185092 | 317388819 | 2024-05-20 | 2025-02-16 | Délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic - mimo TEN-T | 7,190 km | Dokumentace pro realizaci stavby | ANO
II/298 Sezemice - obchvat | II/298 | Sezemice | křiž. s novou silnicí I/36 | 269129109 | 201846831.75 | 2025-05-20 | 2026-08-18 | Délka nových nebo modernizovaných silnic - mimo TEN-T | 1,382 km | Dokumentace pro stavební povolení | NE
Modernizace silnice II/360 Ústí nad Orlicí - Letohrad | II/360 | Ústí nad Orlicí | Letohrad | 361334010 | 74095618.14 | 2025-04-19 | 2026-12-19 | Délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic - mimo TEN-T | 4,283 km | Dokumentace pro územní rozhodnutí | NE
902727431.79