## MŠ
Strategický rámec MAP - seznam investičních priorit MŠ (2021 - 2027)
Číslo řádku | Identifikace školy |  |  |  |  | Název projektu | Kraj realizace | Obec s rozšířenou působností - realizace | Obec realizace | Obsah projektu | Výdaje projektu v Kč 1) |  | Předpokládaný termín realizace měsíc, rok |  | Typ projektu 2) |  | Stav připravenosti projektu k realizaci
| Název školy | Zřizovatel | IČ školy | IZO školy | RED IZO školy | [5 empty] | celkové výdaje projektu | z toho předpokládané způsobilé výdaje EFRR | zahájení realizace | ukončení realizace | navýšení kapacity MŠ / novostavba MŠ3) | zajištění hygienických požadavků u MŠ, kde jsou nedostatky identifikovány KHS4) | stručný popis např. zpracovaná PD, zajištěné výkupy, výběr dodavatele | vydané stavební povolení ano/ne
1 | Mateřská škola Česká, okres Brno-venkov, příspěvková organizace | Obec Česká | 75021455 | 107603161 | 600109356 | Dostavba nového pavilonu MŠ Česká | JMK | ORP Kuřim | Česká | dostavba řeší navýšení kapacity MŠ o další třídu - 24 dětí, včetně vnitřního vybavení a edukativních pomůcek, prostory budou bezbariérové | 15000000 | 10500000 | 2022 | 2023 | X |  | zpracovaná PD | Ano
2 | Mateřská škola Česká, okres Brno-venkov, příspěvková organizace | Obec Česká | 75021455 | 107603161 | 600109356 | Úprava školní zahrady na MŠ Česká | JMK | ORP Kuřim | Česká | Vytvoření „přírodní zahrady“, doplnění venkovních zahradních prvků s environmentálním zaměřením. | 850000 |  | 2023 | 2024 |  |  |  | Ne
3 | Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno – venkov, příspěvková organizace | Obec Moravské Knínice | 70875481 | 107603446 | 600110591 | Půdní vestavba oddělení MŠ | JMK | ORP Kuřim | Moravské Knínice | Půdní vestavba ve staré části MŠ, jedna třína se sociálním zařízením včetně vvýdejny jídla, odpočívárny ,schodiště a výtahu na obědy. | 15000000 | 10500000 | 2022 | 2022 | X |  | zpracování PD zajištěné, dodavatel zatím ne, o stavební povolení zažádáno | Ne
4 | Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno – venkov, příspěvková organizace | Obec Moravské Knínice | 70875481 | 107603446 | 600110591 | Vybavení nové třídy v půdní vestavbě MŠ Moravské Knínice a rekonstrukce staré třídy | JMK | ORP Kuřim | Moravské Knínice | Vybavení nové třídy nábytkem, hračkami, lehátkami, interaktivní tabulí | 400000 |  | 2022 | 2022 |  |  |  | Ne
5 | Mateřská škola Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvková organizace | Kuřim | 70988293 | 102014108 | 600109283 | Venkovní zastínění na MŠ Komenského | JMK | ORP Kuřim | Kuřim | Venkovní zastínění na mateřské škole Komenského | 1000000 | 700000 | 2024 |  |  | X | Výběr projektanta | Ne
6 | Mateřská škola Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvková organizace | Kuřim | 70988293 | 102014108 | 600109283 | Zelená střecha na MŠ Brněnská | JMK | ORP Kuřim | Kuřim | přebudování střechy na zelenou střechu na budově mateřské školy | 8000000 | 5600000 | 2023 |  |  | X | studie proveditelnosti, probíhá příprava pro stavební povolení | Ne
7 | Mateřská škola Čebín, okres Brno-venkov, příspěvková organizace | Obec Čebín | 75023237 | 102179751 | 600109861 | Přestavba nebo nástavba MŠ Čebín | JMK | ORP Kuřim | Čebín | z důvodu navýšení počtu zaměstnanců MŠ dojde k vytvoření dalšího zázemí pro zaměstnance | 5000000 | 3500000 | 2022 | 2023 | X |  |  | Ne
8 | Mateřská škola Čebín, okres Brno-venkov, příspěvková organizace | Obec Čebín | 75023237 | 102179751 | 600109861 | Pořízení ICT technologií včetně softwaru MŠ Čebín | JMK | ORP Kuřim | Čebín | pořízení interaktivních tabulí do tříd včetně SW | 520000 |  | 2022 | 2022 |  |  |  | Ne
9 | Mateřská škola Čebín, okres Brno-venkov, příspěvková organizace | Obec Čebín | 75023237 | 102179751 | 600109861 | Multismyslová místnost | JMK | ORP Kuřim | Čebín | vybudování specializované učebny - multismyslová místnost | 1500000 |  | 2024 | 2025 |  |  |  | Ne
10 | Základní škola a mateřská škola Rozdrojovice, okr. Brno - venkov, příspěvková organizace | Obec Rozdrojovice | 75003759 | 181029413 | 600110664 | Nářaďovna pro tělocvičnu | JMK | ORP Kuřim | Rozdrojovice | Nářaďovna pro tělocvičnu | 1000000 |  | 2022 | 2023 |  |  | PD se zpracovává | NE
11 | Základní škola a mateřská škola Rozdrojovice, okr. Brno - venkov, příspěvková organizace | Obec Rozdrojovice | 75003760 | 181029413 | 600110664 | Separace odpadu ZŠ a MŠ | JMK | ORP Kuřim | Rozdrojovice | Separace odpadu ZŠ a MŠ | 300000 |  | 2022 | 2023 |  |  | PD se zpracovává | NE
Schváleno v Brně dne 12.4.2022 "Řídícím výborem MAP Kuřim II" | [7 empty] | .................................................................................
Tomáš Kříž, předseda Řídícího výboru MAP Kuřim II

## ZŠ
Strategický rámec MAP - seznam investičních priorit ZŠ (2021-2027)
Číslo řádku | Identifikace školy |  |  |  |  | Název projektu | Kraj realizace | Obec s rozšířenou působností - realizace | Obec realizace | Obsah projektu | Výdaje projektu v Kč 1) |  | Předpokládaný termín realizace měsíc, rok |  | Typ projektu 2) | [8 empty] | Stav připravenosti projektu k realizaci
| Název školy | Zřizovatel | IČ školy | IZO školy | RED IZO školy | [5 empty] | celkové výdaje projektu | z toho předpokládané způsobilé výdaje EFRR | zahájení realizace | ukončení realizace | s vazbou na podporovanou oblast |  |  |  | rekonstrukce učeben neúplných škol v CLLD | zázemí pro školní poradenské pracoviště | vnitřní/venkovní zázemí pro komunitní aktivity vedoucí k sociální inkluzi | budování zázemí družin a školních klubů | konektivita | stručný popis např. zpracovaná PD, zajištěné výkupy, výběr dodavatele | vydané stavební povolení ano/ne
[15 empty] | cizí jazyky | přírodní vědy3) | polytech. vzdělávání4) | práce s digi. tech.5)
1 | Základní škola Čebín, okres Brno-venkov, příspěvková organizace | Obec Čebín | 75023211 | 102179751 | 600110702 | Sportoviště | JMK | ORP Kuřim | Čebín | Možnost využití v TV, ŠD | 2200000 |  | 2022 | 2024-2025 |  | X |  |  |  |  | X |  |  | výběr dodavatele | ne
2 | Základní škola Čebín, okres Brno-venkov, příspěvková organizace | Obec Čebín | 75023211 | 102179751 | 600110702 | Zázemí pro školní družinu | JMK | ORP Kuřim | Čebín | Volnočasové využití | 500000 |  | 2022 | 2024 |  | X | X |  |  |  |  | X |  | výběr dodavatele | ne
3 | Základní škola Čebín, okres Brno-venkov, příspěvková organizace | Obec Čebín | 75023211 | 102179751 | 600110702 | Vybudování II. Stupně ZŠ - odborné učibeny a vybavení skolní kuchyně | JMK | Kuřim | Čebín | vybudování II. stupně ZŠ - odborné učebny, vybavení školní kuchyně | 100000000 | 70000000 | 2023 | 2026 | X | X | X | X |  | X | X | X | X | projektová dokumentace | ne
4 | Základní škola Čebín, okres Brno-venkov, příspěvková organizace | Obec Čebín | 75023211 | 102179751 | 600110702 | Rekonstrukce podlahové krytiny a výměna nábytku na I. stupni ZŠ Čebín | JMK | Kuřim | Čebín | rekonstrukce podlahových krytin, výměna nábytku | 2000000 | 1400000 | 2022 | 2024 | [6 empty] | X | X |  | projektová dokumentace | ne
5 | Základní škola Čebín, okres Brno-venkov, příspěvková organizace | Obec Čebín | 75023211 | 102179751 | 600110702 | Vybudování tělocvičny k základní škole | Jihomoravský | Kuřim | Čebín | stavba budovy za účelem zízení tělocvičny | 50000000 | 35000000 | 2023 | 2025 | [6 empty] | X |  |  | projektová dokumentace | ne
6 | Základní škola Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvková organizace | Kuřim | 70988285 | 102191000 | 600111059 | Vybudování odborných učeben na ZŠ Jungmannova | JMK | ORP Kuřim | Kuřim | vybudování odborných učeben z důvodu jejich nedostatku a rozšíření zázemí školy | 80000000 | 56000000 | 2023 | 2024 | X | X | X | X |  | X | X | X | X | zpracování projektové dokumentace | ne
7 | Základní škola Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvková organizace | Kuřim | 70988285 | 102191000 | 600111059 | Venkovní učebna a skatepark na hřišti v ZŠ Jungmannova | JMK | ORP Kuřim | Kuřim | Vybudování skateparku a venkovní učebny včetně úprav zeleně na hřišti | 4000000 | 2800000 | 2023 | 2024 | X | X |  |  |  |  | X | X |  | investiční studie
8 | Základní škola Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvková organizace | Kuřim | 49457888 | 102191018 | 600110494 | Revitalizace tělocvičny na ZŠ Komenského | JMK | ORP Kuřim | Kuřim | rekonstrukce vnitřních prostor, výměna obkladů a podlahových krytin, akustický oblad | 5000000 | 3500000 | 2024 | 2025 | [6 empty] | X |  |  | zpracování projektové dokumentace | ne
9 | Základní škola Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvková organizace | Kuřim | 49457888 | 102191018 | 600110494 | Rekonstrukce vnitřních prostor a vybudování odborných učeben včetně kabinetů na ZŠ Komenského | JMK | ORP Kuřim | Kuřim | vybudování odborných učeben a kabinetů v návaznosti na odborné předměty, rekonstrukce šaten, rozšíření výdejny a jídelny, kabinety, zázemí pro poradenské pracoviště | 60000000 | 42000000 | 2023 | 2024 | X | X |  | X |  | X | X | X | X | zpracovávání projektové dokumentace | ne
10 | Základní škola Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvková organizace | Kuřim | 49457888 | 102191018 | 600110494 | Obložení fasády na ZŠ Komenského | JMK | ORP Kuřim | Kuřim | dokončení zateplení budovy | 3000000 | 2100000 | 2024 | 2025 | [6 empty] | X | X |  | zpracování projektové dokumentace | ne
11 | Základní škola Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvková organizace | Kuřim | 49457888 | 102191018 | 600110494 | Vybudování odborných a venkovních učeben | JMK | ORP Kuřim | Kuřim | vybudování odborných učeben a venkovních učeben z důvodu jejich nedostatku a rozšíření zázemí školy | 40000000 | 28000000 | 2025 |  | X | X |  | X |  | X | X | X | X | zpracování projektové dokumentace | ne
12 | Základní škola Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvková organizace | Kuřim | 49457888 | 102191018 | 600110494 | Rozšíření kapacit sportovišť na ZŠ Tyršova, včetně zázemí | JMK | ORP Kuřim | Kuřim | vnitřní a vnější sportoviště, vnitřní a venkovní šatny, přístřešky na kola, kabinety pro učebny TV, zastínění tělocvičny | 30000000 | 21000000 | 2026 | [7 empty] | X | X |  | zpracování projektové dokumentace | ne
13 | Základní škola Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvková organizace | Kuřim | 49457888 | 102191018 | 600110494 | Novostavba 18 tříd včetně zázemí na ZŠ Komenského | JMK | ORP Kuřim | Kuřim | rozšíření kapacit kmenových učeben vybudováním nového pavilonu, vybudování tělocvičen, jídelny | 400000000 | 280000000 | 2025 | 2026 | X | X | X | X |  | X | X | X | X | zpracovávání projektové dokumentace | ne
14 | Základní škola Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvková organizace | Kuřim | 49457888 | 102191018 | 600110494 | Vybudování cvičné kuchyně na ZŠ Tyršova | JMK | ORP Kuřim | Kuřim | vybudování cvičné kuchyně | 500000 | 350000 | 2024 | [8 empty] | X
15 | Základní škola Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvková organizace | Kuřim | 49457888 | 102191018 | 600110494 | Vybudování zázemí pro školní družinu na ZŠ Komenského | JMK | ORP Kuřim | Kuřim | vybudování zázemí pro školní družinu | 1000000 | 700000 | 2022 | 2023 | [6 empty] | X | X |  | posouzení budovy statikem
16 | Základní škola Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvková organizace | Kuřim | 49457888 | 102191018 | 600110494 | Rekonstrukce a úprava venkovního sportoviště ZŠ Komenského | JMK | ORP Kuřim | Kuřim | revitalizace plochy a doplnění sportovních prvků, vybudování běžecké dráhy a doskočiště, úprava terénu | 1500000 | 1050000 | 2022 | 2023 | [6 empty] | X | X |  | dokončena projektová dokumentace | bez
17 | Základní škola Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvková organizace | Kuřim | 49457888 | 102191018 | 600110494 | Revitalizace tělocvičny na ZŠ Tyršova | JMK | ORP Kuřim | Kuřim | rekonstrukce vnitřních prostor, výměna obkladů a podlahových krytin, vybudování samostatného prostoru pro posilování | 5000000 | 3500000 | 2023 | 2023 | [6 empty] | X |  |  | zpracování projektové dokumentace | ne
18 | Základní škola Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvková organizace | Kuřim | 49457888 | 102191018 | 600110494 | Venkovní zastínění ZŠ Tyršova | JMK | ORP Kuřim | Kuřim | zastínění budovy s učebnami | 2000000 | 1400000 | 2023 | 2024 | X | X | X | X |  |  | X | X |  | příprava výběrového řízení
19 | Základní škola Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvková organizace | Kuřim | 49457888 | 102191018 | 600110494 | klimatizace s rekuperací ZŠ Tyršova | JMK | ORP Kuřim | Kuřim | zavedení systému klimatizace s rekuperací | 10000000 | 7000000 | 2023 | 2024 | X | X |  | X |  |  | X | X
20 | Základní škola a mateřská škola, Lelekovice, okres Brno - venkov, příspěvková organizace | Lelekovice | 75021871 | 150070128 | 600110737 | Rekonstrukce výdejny stravy na ZŠ Lelekovice | JMK | ORP Kuřim | Lelekovice | Rekonstrukce výdejny stravy z důvodu nevyhovujícího stavu | 5000000 |  | 2022 | [10 empty] | projektová dokumentace | ne
21 | Základní škola, Veverská Bítýška, okres Brno – venkov, příspěvková organizace | Veverská Bítýška | 70982970 | 102191379 | 600111164 | Přístavba Základní školy ve Veverské Bítýšce | JMK | ORP Kuřim | Veverská Bítýška | přístavba Základní školy ve Veverské Bítýšce o 4 učebny | 12000000 |  | 2022 | [11 empty] | ne
22 | Základní škola, Veverská Bítýška, okres Brno – venkov, příspěvková organizace | Veverská Bítýška | 70982970 | 102191379 | 600111164 | Vybudování jazykové učebny pro 1. stupeň ZŠ | JMK | ORP Kuřim | Veverská Bítýška | vybudování jazykové učebny pro 1. stupeň ZŠ | 1000000 | 700000 | 2022 |  | X | [9 empty] | ne
23 | Základní škola, Veverská Bítýška, okres Brno – venkov, příspěvková organizace | Veverská Bítýška | 70982970 | 102191379 | 600111164 | Vybudování odborných učeben a kabinetů na ZŠ Veverská Bítýška | JMK | ORP Kuřim | Veverská Bítýška | vybudování odborné učebny přírodopisu, zeměpisu, dějepisu a učebny polytechnického vyučování, včetně kabinetů ve vazbě na odborné předměty | 1 000 000,- | 700 000,- | 2023 |  |  | X | X |  |  | X |  |  |  |  | ne
24 | Základní škola, Veverská Bítýška, okres Brno – venkov, příspěvková organizace | Veverská Bítýška | 70982970 | 102191379 | 600111164 | Zvýšení bezpečnosti okolí ZŠ Veverská Bítýška | JMK | ORP Kuřim | Veverská Bítýška | zvýšení bezpečnosti okolí školy pomocí vybudování přechodů pro chodce | 2000000 |  | 2022 | [11 empty] | ne
25 | Základní škola, Veverská Bítýška, okres Brno – venkov, příspěvková organizace | Veverská Bítýška | 70982970 | 102191379 | 600111164 | Vybudování umělého povrchu hřiště ZŠ Veverská Bítýška | JMK | ORP Kuřim | Veverská Bítýška | vybudování umělého povrchu hřiště na odloučeném pracovišti Zábíteší 224 | 700000 |  | 2022 | [11 empty] | ne
26 | Základní škola, Veverská Bítýška, okres Brno – venkov, příspěvková organizace | Veverská Bítýška | 70982970 | 102191379 | 600111164 | Rekonstrukce školní jídelny ZŠ Veverská Bítýška | JMK | ORP Kuřim | Veverská Bítýška | rekonstrukce školní jídelny | 3000000 |  | 2023 | [11 empty] | ne
27 | Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno – venkov, příspěvková organizace | Obec Moravské Knínice | 70875481 | 107603446 | 600110591 | Obnova nábytku ve školní jídelně na ZŠ Moravské Knínice | JMK | ORP Kuřim | Moravské Knínice | Z důvodu špatného stavu výměna nábytku ve školní jídelně | 80000 |  | 2023
28 | Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno – venkov, příspěvková organizace | Obec Moravské Knínice | 70875481 | 107603446 | 600110591 | Rekonstrukce počítačové učebny | JMK | ORP Kuřim | Moravské Knínice | výměna počítačů a nábytku | 450000 | 315 00 | 2022 | 2023 |  |  |  | X | [5 empty] | ne | ne
Schváleno v Brně dne 12.4.2022 "Řídícím výborem MAP Kuřim II" | [7 empty] | .................................................................................
Tomáš Kříž, předseda Řídícího výboru MAP Kuřim II

## zájmové, neformální vzdělávání
Souhrnný rámec pro investice do infrastruktury pro zájmové, neformální vzdělávání a celoživotní učení (2021-2027)
Číslo řádku | Identifikace organizace (školského/vzdělávacího zařízení) |  |  | Název projektu | Kraj realizace | Obec s rozšířenou působností - realizace | Obec realizace | Stručný popis investic projektu | Výdaje projektu v Kč 1) |  | Předpokládaný termín realizace měsíc, rok |  | Typ projektu 2) |  |  |  | Stav připravenosti projektu k realizaci
| Název organizace | Zřizovatel (název) | IČ organizace | [5 empty] | celkové výdaje projektu | z toho předpokládané způsobilé výdaje EFRR | zahájení realizace | ukončení realizace | s vazbou na podporovanou oblast |  |  |  | stručný popis, např. zpracovaná PD, zajištěné výkupy, výber dodavatele | vydané stavební povolení ano/ne
[13 empty] | cizí jazyky | přírodní vědy3) | polytech. vzdělávání4) | práce s digitálními tech.5)
1 | Základní umělěcká škola Kuřim, okres Brno-venkov, příspěvková organizace | Město Kuřim | 44946783 | Navýšení kapacit ZUŠ Kuřim | JMK | ORP Kuřim | Kuřim | Rozšíření kapacit pro výuku v ZUŠ | 105000000 | 73500000 | 2024 |  |  |  |  | X | tvorba projektové dokumentace | Ne
Schváleno v Brně dne 12.4.2022 "Řídícím výborem MAP Kuřim II" | [7 empty] | .................................................................................
Tomáš Kříž, předseda Řídícího výboru MAP Kuřim II