## MŠ 2021 - 2027
Strategický rámec MAP - seznam investičních priorit MŠ (2021 - 2027)
Číslo řádku | Identifikace školy |  |  |  |  | Název projektu | Kraj realizace | Obec s rozšířenou působností - realizace | Obec realizace | Obsah projektu | Výdaje projektu v Kč 1) |  | Předpokládaný termín realizace měsíc, rok |  | Typ projektu 2) |  | Stav připravenosti projektu k realizaci
| Název školy | Zřizovatel | IČ školy | IZO školy | RED IZO školy | [5 empty] | celkové výdaje projektu | z toho předpokládané výdaje EFRR | zahájení realizace | ukončení realizace | navýšení kapacity MŠ / novostavba MŠ3) | zajištění hygienických požadavků u MŠ, kde jsou nedostatky identifikovány KHS4) | stručný popis např. zpracovaná PD, zajištěné výkupy, výběr dodavatele | vydané stavební povolení ano/ne
1 | Základní škola a Mateřská škola Loučeň | Městys Loučeň | 61631973 | 107515091 | 600050777 | Vybudování nové MŠ - navýšení kapacity | Středočeský | Nymburk | Loučeň | Řešení nedostatečné kapacity stávající MŠ. | 55000000 | 38500000 | 2022 | 2024 | Ano | Ano | Stavba zahájena | Ano
2 | Základní škola a Mateřská škola Dvory, okres Nymburk, příspěvková organizace | Obec Dvory | 70989630 | 150038399 | 600050971 | Navýšení kapacity MŠ Dvory | Středočeský | Nymburk | Dvory | Navýšení kapacity MŠ. Bezbariérovost. | 6000000 | 4200000 | 2023 | 2025 | Ano |  | Příprava zadání pro zpracování PD | Ne
3 | Mateřská škola Jíkev, příspěvková organizace | Obec Jíkev | 17373808 |  |  | Nová MŠ v obci Jíkev | Středočeský | Nymburk | Jíkev | Rekonstrukce obecní budovy č.p.120 – nová mateřská škola pro 20 dětí | 20000000 | 14000000 | 2022 | 2023 | Ano |  | Zrealizováno | Ano
4 | Mateřská škola Mcely | Obec Mcely | 75030772 | 107515148 | 600050238 | Rozšíření kapacity MŠ | Středočeský | Nymburk | Mcely | Navýšení kapacity MŠ | 20000000 | 14000000 | 2023 | 2025 | Ano |  | Zadání PD | Ne
5 | Mateřská škola Třebestovice p.o. | Obec Třebestovice | 71001956 | 107515491 | 600050564 | Rozšíření kapacity mateřské školy | Středočeský | Nymburk | Třebestovice | Přístavba a rekonstrukce stávajících učeben a zázemí z důvodu navýšení kapacity mateřské školy. Kapacita by měla být navýšena na max. 56 dětí. V rámci projektu je nutné vybudovat dostatečné zázemí pro pedagogický a nepedagogický personál mateřské školy. Dále je nutné přejít na udržitelné zdroje vytápění, spotřeby el. energie a spotřeby pitné vody. V rámci projektu zajistit i bezbariérovost školy. | 4500000 | 3150000 | 2023 | 2027 |  |  | příprava projektu
6 | Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk | Obec Hrubý Jeseník | 75030594 | 107515253 | 600050793 | Rozšíření kapacity mateřské školy | Středočeský | Nymburk | Hrubý Jeseník | Rozšíření kapacity - výstavba nového pavilónu | 9000000 | 6300000 | 2023 | 2026 | Ano |  | Vlastní pozemek, připravená infrastruktura | Ne
7 | Mateřská škola Netřebice | Obec Netřebice | 75031566 | 107515199 | 600050335 | Rozšíření kapacity | Středočeský | Nymburk | Netřebice | rozšíření kapacity MŠ | 5100000 | 3570000 | 2023 | 2024 | Ano |  | Zpracovaná studie projektantem | Ne
8 | Základní škola a Mateřská škola Hradištko, okres Nymburk | Obec Hradištko | 70991201 | 181069229 | 600050726 | Rozšíření kapacity mateřské školy | Středočeský | Nymburk | Hradištko | Nová nástavba na budově MŠ - vybudování nové učebny, přístavba patra | 27500000 | 19250000 | 2023 | 2024 | Ano |  | PD | ano
9 | Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 | Město Nymburk | 70926255 | 107515695 | 600050939 | Navýšení kapacity MŠ Růženka | Středočeský | Nymburk | Nymburk | Výstavba nové budovy MŠ - navýšení kapacity | 120000000 | 84000000 | 2023 | 2025 | Ano |  | PD
10 | Základní škola Budiměřice, okres Nymburk | Obec Budiměřice | 70989486 |  | 600050963 | Výstavba nové Mateřské školy | Středočeský | Nymburk | Budiměřice | Vybudování zcela nové budovy MŠ v obci Budiměřice s kapacitou 25 dětí. Součástí projektu je vybavení MŠ a zbudování příslušejících komunikací a parkovacích míst. MŠ bude po úpravě zřizovací listiny fungovat jako součást stávající organizace – ZŠ Budiměřice. | 32000000 | 22400000 | 2023 | 2024 | Ano |  | V současné době probíhá sloučené řízení. Vydání SP se očekává v záři 2022. | Ne
11 | Mateřská škola Netřebice | Obec Netřebice | 75031566 | 107515199 | 600050335 | Přírodní zahrada – zkoumáme všemi smysly | Středočeský | Nymburk | Netřebice | Vybudování přírodní zahrady pro podporu environmentální výchovy předškolních dětí. | 2500000 | 1750000 | 2023 | 2024 | Ne |  | Studie | Není nutné
12 | Mateřská škola Netřebice | Obec Netřebice | 75031566 | 107515199 | 600050335 | Obecné komunitní centrum – rozšíření služeb mateřské školy | Středočeský | Nymburk | Netřebice | Prostory pro volnočasové aktivity | 10000000 | 7000000 | 2023 | 2024 | Ne |  | Příprava | Ne
13 | Mateřská škola Kostelní Lhota | Obec Kostelní Lhota | 70986355 | 107515652 | 600050611 | Rekonstrukce budovy MŠ - 2. etapa - rozšíření kapacity | Středočeský | Nymburk | Kostelní Lhota | Rekonstrukce budovy MŠ - 2. etapa - rozšíření kapacity | 20000000 | 14000000 | 2027 | 2028 | ano |  | Příprava | ne
14 | Mateřská škola Kostelní Lhota | Obec Kostelní Lhota | 70986355 | 107515652 | 600050611 | venkovní učebna | Středočeský | Nymburk | Kostelní Lhota | Vytvoření venkovní učebny, zastřešení | 6000000 | 4200000 | 2024 | 2027 |  |  | příprava | ne
15 | Mateřská škola Kostelní Lhota | Obec Kostelní Lhota | 70986355 | 107515652 | 600050611 | FVE MŠ | Středočeský | Nymburk | Kostelní Lhota | Fotovoltaická elektrárna na střeše budovy | 3000000 | 2100000 | 2026 | 2027 |  |  | PD | ne
16 | Mateřská škola Kostelní Lhota | Obec Kostelní Lhota | 70986355 | 107515652 | 600050611 | Parkování u MŠ a nová vstupní brána | Středočeský | Nymburk | Kostelní Lhota | Úprava vstupní části zahrady vč. nového plotu a parkovacích stání | 5000000 | 3500000 | 2027 | 2028 |  |  | příprava | ne
17 | Mateřská škola Kostelní Lhota | Obec Kostelní Lhota | 70986355 | 107515652 | 600050611 | Dětské dopravní hřiště | Středočeský | Nymburk | Kostelní Lhota | Dětské dopravní hřiště | 5000000 | 3500000 | 2025 | 2027 |  |  | Zpracována PD | ne
18 | Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice | Město Rožďalovice | 61632279 | 150040491 | 600050653 | Rozšíření kapacit v MŠ - přístavba jednoho podlaží | Středočeský | Nymburk | Rožďalovice | Rozšíření kapacit v MŠ - přístavba jednoho podlaží | 30000000 | 21000000 | 2023 | 2026 | ano |  | Příprava
19 | Základní škola a mateřská škola plukovníka Bedřicha Krátkorukého, Hořátev | obec Hořátev | 75030632 | 150040784 | 600050955 | rekonstrukce sociálního zařízení, chodeb a elektro rozvodů | Středočeský | Nymburk | Hořátev | Rekonstrukce koupelny a vybudování nových toalet. Podlahové vytápění, nové podlahy v chodbách, snížení stropu, nové elektro rozvody, nové odpady. | 1500000 | 1050000 | 2023 | 2024 |  | ano | příprava | ne
20 | Základní škola a mateřská škola Krchleby, okres Nymburk | obec Krchleby | 75033283 | 107515806 | 600050769 | Venkovní hřiště pro MŠ | Středočeský | Nymburk | Krchleby | Vybudování dětského hřiště (prolézačky, pískoviště, herní prvky) | 2000000 | 1400000 | 2024 |  | ne | ne | vizualizace | ne
21 | Základní škola a mateřská škola plukovníka Bedřicha Krátkorukého, Hořátev | obec Hořátev | 75030632 | 150040784 | 600050955 | zabezpečení školy | Středočeský | Nymburk | Hořátev | Zřízení bezpečnostních kamer, wi-fi teploměry, dálkové otvírání dveří + čipy na otvírání | 200000 | 140000 | 2023 | 2024 | NE | NE | vizualizace | ne
22 | Základní škola a mateřská škola plukovníka Bedřicha Krátkorukého, Hořátev | obec Hořátev | 75030632 | 150040784 | 600050955 | Přístavba MŠ | Středočeský | Nymburk | Hořátev | Rozšíření kapacit MŠ. Jedná o přístavbu do patra, kde bude vybudováno plnohodná třída pro 24žáků, jídelna pro ZŠ, z důvodu nevyhovujících prostor přímo v ZŠ. Vybudování kompletně nové kuchyně. | 15000000 | 10500000 | 2026 | 2026-2027 |  | ano | probíhá dokončení PD | ne
23 | Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk | Obec Hrubý Jeseník | 75030594 | 107515253 | 600050793 | Vybavení školní zahrady herními prvky, výstavba altánu a celková úprava zahrady | Středočeský | Nymburk | Hrubý Jeseník | Modernizace školní zahrady, nahrazení altánu, který je ve velmi špatném stavu, vybavení herními prvky, které na zahradě prakticky nejsou | 1200000 | 840000 | 2023 | 2024 |  |  | příprava | ne
24 | Mateřská škola Milčice | obec Milčice | 6177719 | 181105365 | 691013438 | navýšení kapacity MŠ Růženka | Středočeský | Nymburk | Milčice | Nové oplocení školní zahrady, zabezpečovací kamerový systém | 700000 | 490000 | 05/2027 | 05/2029 | ne | ne | studie | ne
25 | Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 | obec Nymburk | 70926255 | 107515695 | 600050939 | navýšení kapacity MŠ Růženka | Středočeský | Nymburk | Nymburk | výstavba nové budovy mateřské školy a dětské skupiny (vč. vybavení) | 80000000 | 56000000 | 2026 | 2027 | ano | ano | stavební povolení před vydáním VŘ | ano
Schváleno Řídicím výborem MAP IV na Nymbursku 4. 12. 2025, Ing. Šárka Dvořáková, předsedkyně ŘV, podpis:

## ZŠ 2021 - 2027
Strategický rámec MAP - seznam investičních priorit ZŠ (2021-2027)
Číslo řádku | Identifikace školy |  |  |  |  | Název projektu | Kraj realizace | Obec s rozšířenou působností - realizace | Obec realizace | Obsah projektu | Výdaje projektu v Kč 1) |  | Předpokládaný termín realizace měsíc, rok |  | Typ projektu 2) | [8 empty] | Stav připravenosti projektu k realizaci
| Název školy | Zřizovatel | IČ školy | IZO školy | RED IZO školy | [5 empty] | celkové výdaje projektu | z toho předpokládané výdaje EFRR | zahájení realizace | ukončení realizace | s vazbou na podporovanou oblast |  |  |  | rekonstrukce učeben neúplných škol v CLLD | zázemí pro školní poradenské pracoviště | vnitřní/venkovní zázemí pro komunitní aktivity vedoucí k sociální inkluzi | budování zázemí družin a školních klubů | konektivita | stručný popis např. zpracovaná PD, zajištěné výkupy, výběr dodavatele | vydané stavební povolení ano/ne
[15 empty] | cizí jazyky | přírodní vědy3) | polytech. vzdělávání4) | práce s digi. tech.5)
1 | Základní škola a Mateřská škola Loučeň | Městys Loučeň | 61631973 | 102374813 | 600050777 | Vybavení IT učebny na klíčové kompetence | Středočeský | Nymburk | Loučeň | vybavení odborné učrbny (nábytek a multifunkční | 2000000 | 1400000 | 2024 | 2025 | x | x |  | x | [5 empty] | příprava | nerelevantní
2 | Základní škola a Mateřská škola Loučeň | Městys Loučeň | 61631973 | 102374813 | 600050777 | Vybudování ICT učebny pro žáky 1. a 2. stupně | Středočeský | Nymburk | Loučeň | Nákup vybavení. | 2500000 | 1750000 | 2022 | 2024 | X | X | x | X |  | x | x | x | x | příprava | Ne
3 | Základní škola a Mateřská škola Loučeň | Městys Loučeň | 61631973 | 102374813 | 600050777 | Bezbariérová ZŠ a MŠ Loučeň | Středočeský | Nymburk | Loučeň | Bezbariérový přístup | 650000 | 455000 | 2022 | 2024 | x | x | x | x |  | x | x | x | x | Zadaná objednávka u zhotovitele | Ne
4 | Základní škola a Mateřská škola Dvory, okres Nymburk, příspěvková organizace | Obec Dvory | 70989630 | 102374759 | 600050971 | Výtavba multifunkční učebny | Středočeský | Nymburk | Dvory | Výstavba multifunkční učebny s využitím pro cizí jazyky a polytechnické vzdělávání | 5000000 | 3500000 | 2023 | 2027 | X | x | x | x | x | x | x | x | x | Příprava PD | Ne
5 | Základní škola a Mateřská škola Dvory, okres Nymburk, příspěvková organizace | Obec Dvory | 70989630 | 102374759 | 600050971 | Výstavba jídelny | Středočeský | Nymburk | Dvory | Výstavba jídelny. Navýšení kapacity. | 3000000 | 2100000 | 2023 | 2024 | [9 empty] | Příprava PD | Ne
6 | Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 | Město Nymburk | 70926255 | 102386234 | 600050939 | Rekonstrukce bývalého KD (Městské výchovně vzdělávací centrum Tyršova Nymburk) | Středočeský | Nymburk | Nymburk | Navýšení kapacity ZŠ Tyršova – vybudování 6 kmenových tříd, odborných učeben, družin | 250000000 | 175000000 | 2023 | 2025 | X | X | x | X |  | x | x | X | x | PD – nutná revize | Ne
7 | Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 | Město Nymburk | 70926255 | 102386234 | 600050939 | oprava fasády | Středočeský | Nymburk | Nymburk | Oprava fasády na severní části objektu | 2000000 | 1400000 | 2023 | 2027 | x | x | x | x |  | x | x | x | x | Příprava projektu | Ne
8 | Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 | Město Nymburk | 70926255 | 102386234 | 600050939 | Výměna osvětlení v celé budově | Středočeský | Nymburk | Nymburk | Komplexní výměna osvětlení na LED úsporné | 1500000 | 1050000 | 2023 | 2024 | x | x | x | x |  | x | x | x | x | PD | není nutné
9 | Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989 | Město Nymburk | 70926298 | 102386188 | 600050858 | Rekonstrukce jídelny | Středočeský | Nymburk | Nymburk | Kompletní modernizace zcela nevyhovující školní kuchyně a jídelny | 60000000 | 42000000 | 2024 | 2027 | [9 empty] | Studie | Ne
10 | Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989 | Město Nymburk | 70926298 | 102386188 | 600050858 | Rekonstrukce a dostavba stávajícího školského zařízení | Středočeský | Nymburk | Nymburk | Kompletní rekonstrukce školského zařízení, výstavba nového pavilonu ZŠ – navýšení kapacity ZŠ o 14 kmenových učeben | 500000000 | 350000000 | 2025 | 2027 | x | X | x | x |  | x | x | x | x | Příprava projektu | Ne
11 | Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Komenského 589 | Město Nymburk | 49862570 | 102386251 | 600050866 | Nová přírodovědná učebna | Středočeský | Nymburk | Nymburk | Vybavení a rekontrukce učebny určené na přírodní vědy | 3000000 | 2100000 | 2023 | 2024 | x | x | x | x |  | x | x | x | x | PD | není nutné
12 | Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Komenského 589 | Město Nymburk | 49862570 | 102386251 | 600050866 | Nová učebna ICT pro 1. a 2. stupeň | Středočeský | Nymburk | Nymburk | Vybavení a rekonstrukce nové ICT učebny | 3000000 | 2100000 | 2023 | 2024 | x | x | x | x |  | x | x | x | x | PD | není nutné
13 | Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Komenského 589 | Město Nymburk | 49862570 | 102386251 | 600050866 | Vybudování multifunkčního venkovního sportoviště | Středočeský | Nymburk | Nymburk | Víceúčelový sportovní areál s využitím pro studenty ZŠ, SOŠ a SOU Nymburk a Gymnázia Bohumila Hrabala v Nymburce | 40000000 | 28000000 | 2023 | 2027 | [6 empty] | x |  |  | PD | Ne
14 | Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Komenského 589 | Město Nymburk | Město Nymburk | 102386251 | 600050866 | Výměna osvětlení v celé budově | Středočeský | Nymburk | Nymburk | Komplexní výměna osvětlení na LED úsporné | 1500000 | 1050000 | 2023 | 2024 | [9 empty] | PD | není nutné
15 | Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Komenského 589 | Město Nymburk | 49862570 | 102386251 | 600050866 | Rekonstrukce dlažby u vchodu do ZŠ | Středočeský | Nymburk | Nymburk | Výměna dlažby u hlavního vchodu | 2000000 | 1400000 | 2023 | 2025 | [9 empty] | Příprava projektu
16 | Nová škola | Město Nymburk |  |  |  | Výstavba nové ZŠ | Středočeský | Nymburk | Nymburk | Navýšení kapacity - výstavba nové ZŠ | 1000000000 | 700000000 | 2024 | 2030 | x | x | x | x |  | x | x | x | x | Příprava projektu | ne
17 | ZŠ a MŠ Křinec – příspěvková organizace | Městys Křinec | 62994425 | 102386013 | 600050823 | Rekonstrukce a modernizace učebny fyziky | Středočeský | Nymburk | Křinec | Kompletní modernizace učebny fyziky včetně nového vybavení | 1000000 | 700000 | 2022 | 2025 | x | x | x | x |  | x | x | x | x | Příprava | Ne
18 | ZŠ a MŠ Křinec – příspěvková organizace | Městys Křinec | 62994425 | 102386013 | 600050823 | Rozšíření kapacity školní družiny | Středočeský | Nymburk | Křinec | Rozšíření kapacity školní družiny vybudováním přístavby | 8000000 | 5600000 | 2022 | 2025 | [7 empty] | x |  | Příprava | Ne
19 | ZŠ a MŠ Křinec – příspěvková organizace | Městys Křinec | 62994425 | 102386013 | 600050823 | Rozšíření kapacity ZŠ | Středočeský | Nymburk | Křinec | Rozšíření kapacity kmenových a odborných učeben | 30000000 | 21000000 | 2022 | 2025 | x | x | x | x |  | x | x | x | x | Příprava | Ne
20 | ZŠ a MŠ Křinec – příspěvková organizace | Městys Křinec | 62994425 | 102386013 | 600050823 | Sportovní hala | Středočeský | Nymburk | Křinec | Výstavba sportovní haly na pozemku školy | 35000000 | 24500000 | 2022 | 2025 | [6 empty] | x |  |  | Příprava | Ne
21 | Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk | Obec Hrubý Jeseník | 75030594 | 102374830 | 600050793 | Modernizace budovy ZŠ | Středočeský | Nymburk | Hrubý Jeseník | Vybavení budovy tepelným čerpadlem, výměna oken, oprava venkovní fasády, fotovoltaické články | 12000000 | 8400000 | 2022 | 2024 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Příprava | Ne
22 | Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk | Obec Hrubý Jeseník | 75030594 | 102374830 | 600050793 | Venkovní učebna polytechnického vzdělávání žáků ZŠ | Středočeský | Nymburk | Hrubý Jeseník | Venkovní učebna včetně vybavení a úpravy zahrady | 2500000 | 1750000 | 2022 | 2023 | x | x | x |  | x | x | x | x | x | v realizaci | není nutné
23 | Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk | Obec Hrubý Jeseník | 75030594 | 102374830 | 600050793 | Rozšíření prostor školní družiny a technického zázemí | Středočeský | Nymburk | Hrubý Jeseník | Rozšíření prostor školní družiny z důvodu zvětšení kapcaity na dvě oddělení | 4000000 | 2800000 | 2024 | 2025 |  |  |  |  | x |  |  | x | x | PD
24 | Základní škola a mateřská škola Hradištko, okres Nymburk | Obec Hradištko | 70991201 | 2002795 | 600050726 | Rozšíření kapacity | Středočeský | Nymburk | Hradištko | Rozšíření kapacity ZŠ o 2 nové učebny formou nástavby na budově školy + sociální zařízení a šatny | 50000000 | 35000000 | 2024 | 2025 | X | X | x | x | x | x | x | x | x | Příprava | Ne
25 | Základní škola a mateřská škola Hradištko, okres Nymburk | Obec Hradištko | 70991201 | 2002795 | 600050726 | Výstavba víceúčelového sálu | Středočeský | Nymburk | Hradištko | Zbudování víceúčelového prostoru, který bude sloužit jako tělocvična ZŠ + zázemí (kabinet, toalety, šatny) a jako prostor pro komunitní akce | 100000000 | 70000000 | 2024 | 2026 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Příprava | ne
26 | Základní škola Budiměřice, okres Nymburk | Obec Budiměřice | 70989486 | 102374741 | 600050963 | Výstavba školní družiny a počítačové učebny | Středočeský | Nymburk | Budiměřice | Vybudování vestavby dvou oddělení školní družiny s celkovou kapacitou 40 dětí a ICT odborné učebny pro 20 žáků. | 10000000 | 7000000 | 2023 | 2024 |  |  |  | x |  |  |  | x |  | V současné době finalizace PD | Ne
27 | Základní škola Sadská | Obec Sadská | 61632350 | 45832188 | 600050734 | rozšíření kapacity ZŠ | Středočeský | Nymburk | Sadská | Nástavba školy, navýšení kapacity o 3 nové kmenové učebny, 2 šatny, zázemí pro pedagogy - nové kabinety | 14000000 | 9800000 | 2025 | 2025 | x | x | x | x |  | x | x | x | x | Probíhá výběr projektanta | ne
27 | Základní škola Sadská | Obec Sadská | 61632350 | 45832188 | 600050734 | Výměna otopné soustavy včetně plynových kotlů | Středočeský | Nymburk | Sadská | Výměna otopné soustavy včetně plynových kotlů a ohřevu TUV (rozděleno na 3 etapy) | 12000000 | 8400000 | 2023 | 2023 | x | x | x | x |  | x | x | x | x | PD, výběr dodavatele | není nutné
28 | Základní škola Sadská | Obec Sadská | 61632350 | 45832188 | 600050734 | Fotovoltaické panely na střechu budovy | Středočeský | Nymburk | Sadská | Vybavení školy fotovoltaickými panely | 6000000 | 4200000 | 2024 | 2024 | x | x | x | x |  | x | x | x | x | studie | ne
29 | Základní škola Kostelní Lhota, okres Nymburk | Obec Kostelní Lhota | 70986363 | 102374775 | 600050904 | Úprava zahrady školy | Středočeský | Nymburk | Kostelní Lhota | Venkovní sportovní hřiště, dětské hřiště, terasa | 8000000 | 5600000 | 2026 | 2028 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | příprava | ne
30 | Základní škola Kostelní Lhota, okres Nymburk | Obec Kostelní Lhota | 70986363 | 102374775 | 600050904 | Modernizace školy | Středočeský | Nymburk | Kostelní Lhota | Modernizace historické budovy školy včetně interiérového vybavení | 6000000 | 4200000 | 2026 | 2027 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Příprava projektu | netřeba
31 | Základní škola Kostelní Lhota, okres Nymburk | Obec Kostelní Lhota | 70986363 | 102374775 | 600050904 | Přírodní (venkovní) učebna | Středočeský | Nymburk | Kostelní Lhota | Přírodní / venkovní /učebna včetně vybavení | 5000000 | 3500000 | 2026 | 2026 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | příprava | ne
32 | Základní škola Kostelní Lhota, okres Nymburk | Obec Kostelní Lhota | 70986363 | 102374775 | 600050904 | FVE ZŠ | Středočeský | Nymburk | Kostelní Lhota | Fotovoltaická elektrárna na střeše přístavby | 2000000 | 1400000 | 2027 | 2028 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | příprava | ne
33 | Základní škola Kostelní Lhota, okres Nymburk | Obec Kostelní Lhota | 70986363 | 102374775 | 600050904 | Vybavení interiérů přístavby ZŠ | Středočeský | Nymburk | Nymburk | Kompletní interiérové vybavení nové přístavby školy | 5000000 | 3500000 | 2024 | 2025 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Zpracovaná PD | ano
34 | Základní škola Kostelní Lhota, okres Nymburk | Obec Kostelní Lhota | 70986363 | 102374775 | 600050904 | Přístavba základní školy | Středočeský | Nymburk | Kostelní Lhota | Přístavba základní školy | 50000000 | 35000000 | 2023 | 2025 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Zpracovaná PD | ano
35 | Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice | Město Rožďalovice | 61632279 | 102386439 | 600050653 | Venkovní multifunkční učebna nejenom pro výuku polytechnické výchovy | Středočeský | Nymburk | Rožďalovice | Venkovní multifunkční učebna nejenom pro výuku polytechnické výchovy | 1000000 | 700000 | 2022 | 2024 | x | x | x | [6 empty] | Příprava | Ne
36 | Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice | Město Rožďalovice | 61632279 | 102386439 | 600050653 | Bezbariérový přístup ZŠ | Středočeský | Nymburk | Rožďalovice | Bezbariérový přístup ZŠ | 3000000 | 2100000 | 2022 | 2024 | [9 empty] | Příprava
37 | Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice | Město Rožďalovice | 61632279 | 102386439 | 600050653 | Rekonstrukce a modernizace školní kuchyňky | Středočeský | Nymburk | Rožďalovice | Rekonstrukce a modernizace školní kuchyňky | 2000000 | 1400000 | 2022 | 2024 |  | x | x | x | [5 empty] | Příprava
38 | Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice | Město Rožďalovice | 61632279 | 102386439 | 600050653 | Rekonstrukce a modernizace polytechnciké dílny | Středočeský | Nymburk | Rožďalovice | Rekonstrukce a modernizace polytechnciké dílny | 2000000 | 1400000 | 2022 | 2024 |  |  | x | [6 empty] | Příprava
39 | Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice | Město Rožďalovice | 61632279 | 102386439 | 600050653 | Vybudování odborných učeben v ZŠ - rekonstrukce podkroví vč. Vybudování výtahu | Středočeský | Nymburk | Rožďalovice | Vybudování odborných učeben v ZŠ - rekonstrukce podkroví vč. Vybudování výtahu | 30000000 | 21000000 | 2022 | 2026 | x | x | x | x | [5 empty] | Příprava
40 | Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice | Město Rožďalovice | 61632279 | 102386439 | 600050653 | Rozšíření odborných kapacit ZŠ Rožďalovice ve vazbě na klíčové kompetence | Středočeský | Nymburk | Rožďalovice | Rozšíření odborných kapacit ZŠ Rožďalovice ve vazbě na klíčové kompetence | 60000000 | 42000000 | 2023 | 2026 | x | x |  | x
41 | Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice | Město Rožďalovice | 61632279 | 102386439 | 600050653 | Rekonstrukce ZŠ a MŠ G.A.Lindnera Rožďalovice - rekonstrukce přízemí | Středočeský | Nymburk | Rožďalovice | Stavební úpravy v celém přízemí (chodba,družina,ředitelna,tělocvična),jedná se o nové datové rozvody,osvětlení,opravu omítek, zednické práce,nábytek | 3000000 | 2100000 | 2025 | 2025 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Příprava
42 | Masarykova základní a mateřská škola Bobnice | Obec Bobnice | 75034158 | 150036698 | 600050891 | Rozšíření kapacity základní školy | Středočeský | Nymburk | Bobnice | Rozšíření kapacity základní školy | 2000000 | 1400000 | 2020 | 2021 | x | x | x | x | [5 empty] | Příprava
43 | Masarykova základní a mateřská škola Bobnice | Obec Bobnice | 75034158 | 150036698 | 600050891 | Zbudování odborné učebny v ZŠ | Středočeský | Nymburk | Bobnice | Zbudování odborné učebny v ZŠ | 2000000 | 1400000 | 2020 | 2021 |  | x | x | x | [5 empty] | Příprava
44 | Základní škola Kostomlaty nad Labem, příspěvková organizace | obec Kostomlaty nad Labem | 71008357 | 102374953 | 600050645 | Venkovní učebna | Středočeský | Nymburk | Kostomlaty nad Labem | Zbudování venkovní učebny zaměřené na přírodní vědy - úprava terénu, kompletní zřízení, vybavení | 2500000 | 1050000 | 2023 | 2025 | x | x | x |  |  | x | x | x | x | Příprava | ne
45 | Základní škola Kostomlaty nad Labem, příspěvková organizace | obec Kostomlaty nad Labem | 71008357 | 102374953 | 600050645 | Počítačová audio-vizuální učebna | Středočeský | Nymburk | Kostomlaty nad Labem | Modernizace stávající počítačové učebny a zřízení nové počítačové učebny určené pro výuku cizích jazyků | 1500000 | 910000 | 2023 | 2025 | x | x | x | x |  | x | x | x | x | Příprava
46 | Základní škola Kostomlaty nad Labem, příspěvková organizace | obec Kostomlaty nad Labem | 71008357 | 102374953 | 600050645 | Dopravní hřiště | Středočeský | Nymburk | Kostomlaty nad Labem | Zbudování dopravního hřiště v prostoru za družinou | 2500000 | 1050000 | 2023 | 2025 | x | x | x |  |  | x | x | x | x | Příprava
47 | Základní škola Kostomlaty nad Labem, příspěvková organizace | obec Kostomlaty nad Labem | 71008357 | 102374953 | 600050645 | odborná učebna | Středočeský | Nymburk | Kostomlaty nad Labem | Odborná učebna na přírodní vědy - biologie, fyzika, chemie | 2000000 | 1400000 | 2023 | 2025 | x | x | x | x |  | x | x | x | x | Příprava
48 | Základní škola a mateřská škola plukovníka Bedřicha Krátkorukého, Hořátev | obec Hořátev | 75030632 | 2962756 | 600050955 | Nová odborná učebna ZŠ zaměření na polytechniku a přírodní vědy | Středočeský | Nymburk | Hořátev | Nová odborná učebna ZŠ zaměření na polytechniku a přírodní vědy | 1700000 | 1190000 | 2017 | 2022 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | zrealizováno
49 | Základní škola Kovanice, okres Nymburk | obec Kovanice | 70994811 | 102374783 | 600050980 | Nová počítačová učebna | Středočeský | Nymburk | Kovanice | Nákup vybavení ICT a oprava elektroinstalace. | 1800000 | 1260000 | 2023 | 2024 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Příprava | není nutné
50 | Základní škola a Mateřská škola Hradištko, okres Nymburk | Obec Hradištko | 70991201 | 2002795 | 600050726 | rozšíření kapacity | Středočeský | Nymburk | Hradištko | Rozšíření kapacity ZŠ o dvě nové učebny formou nástavby na budově školy + sociální zařízení a šatny | 50000000 | 35000000 | 2024 | 2026 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | příprava | ne
51 | Základní škola a Mateřská škola Hradištko, okres Nymburk | Obec Hradištko | 70991201 | 2002795 | 600050726 | Výstavba víceúčelového sálu | Středočeský | Nymburk | Hradištko | Zbudování víceúčelového prostoru, který bude sloužit jako tělocvična + zázemí (kabinet, toalety, šatny) pro školu, vybudování 2 nových tříd a zároveň jako prostor pro komunitní akce | 130000000 | 91000000 | 2024 | 2026 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | příprava | ne
52 | Základní škola a Mateřská škola Hradištko, okres Nymburk | Obec Hradištko | 70991201 | 2002795 | 600050726 | zbudování 2 odborných učeben | Středočeský | Nymburk | Hradištko | zbudování 2 odborných učeben určených pro přírodní vědy a cizí jazyky | 6000000 | 4200000 | 2024 | 2025 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | příprava | ne
53 | Základní škola a mateřská škola Krchleby, okres Nymburk | Obec Krchleby | 75033283 | 102374791 | 600050769 | Odborná učebna | Středočeský | Nymburk | Krchleby | Rekonstrukce kmenové učebny na odbornou učebnu pro výuku IT a cizích jazyků. | 750000 | 525000 | 2024 | 2025 | x | ne | ne | x | x | ne | ne | ne | ne | Příprava | nerelevantní
54 | Základní škola a mateřská škola Krchleby, okres Nymburk | Obec Krchleby | 75033283 | 102374791 | 600050769 | Rekonstrukce školní družiny | Středočeský | Nymburk | Krchleby | Stavební úpravy, vybavení družiny | 2500000 | 1750000 | 2024 | 2025 | NE | NE | NE | NE | ANO | NE | NE | ANO | NE | Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru | ANO
55 | Základní škola a mateřská škola Krchleby, okres Nymburk | Obec Krchleby | 75033283 | 102374791 | 600050769 | Rekonstrukce kmenových tříd | Středočeský | Nymburk | Krchleby | Modernizace kmenových tříd, stavební úpravy, Pořízení vybavení zaměřené na ICT, AJ, HV, VV, PČ, PRV a PŘ | 6000000 | 4200000 | 2025 | 2025 | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | ANO | ANO | NIC | NE
56 | Základní škola a mateřská škola Krchleby, okres Nymburk | Obec Krchleby | 75033283 | 102374791 | 600050769 | Venkovní hřiště pro ZŠ | Středočeský | Nymburk | Krchleby | Pořízení venkovního sportovního hřiště pro účely výuky tělesné výchovy a sportovních kroužků | 5000000 | 3500000 | 2026 | 2026 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | vizualizace | NE
57 | Základní škola a mateřská škola Krchleby, okres Nymburk | Obec Krchleby | 75033283 | 102374791 | 600050769 | Venkovní učebna | Středočeský | Nymburk | Krchleby | Výstavba venkovní učebny | 4000000 | 2800000 | 2026 | 2026 | ANO | ANO | NE | NE | NE | NE | ANO | NE | NE | NIC | NE
58 | Základní škola a mateřská škola Krchleby, okres Nymburk | Obec Krchleby | 75033283 | 102374791 | 600050769 | Výuková zahrada | Středočeský | Nymburk | Krchleby | Vybudování výukové zahrady | 2500000 | 1750000 | 2027 | 2027 | NE | ANO | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NIC | NE
59 | Základní škola a mateřská škola Krchleby, okres Nymburk | Obec Krchleby | 75033283 | 102374791 | 600050769 | Rekonstrukce školní družiny | Středočeský | Nymburk | Krchleby | Stavební úpravy, vybavení družiny | 2500000 | 1750000 | 2024 | 2025 | NE | NE | NE | NE | ANO | NE | NE | ANO | NE | Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru | ANO
60 | Základní škola a Mateřská škola Vrbová Lhota | Obec Vrbová Lhota | 75030527 | 108003221 | 600045277 | Multifunkční odborná učebna | Středočeský | Poděbrady | Vrbová Lhota | Rekonstrukce půdních prostor, vytvoření nové multifunkční odborné učebny, zároveň prostor pro školní družinu | 10000000 | 7000000 | 2024 | 2026 | x | x | x | x | x | x |  | x | x | příprava | ne
Schváleno Řídicím výborem MAP IV na Nymbursku 4. 12. 2025, Ing. Šárka Dvořáková, předsedkyně ŘV, podpis:

## zájmové
Souhrnný rámec pro investice do infrastruktury pro zájmové, neformální vzdělávání a celoživotní učení (2021-2027)
Prioritizace -pořadí projektu | Číslo řádku | Identifikace organizace (školského/vzdělávacího zařízení) |  |  | Název projektu | Kraj realizace | Obec s rozšířenou působností - realizace | Obec realizace | Obsah projektu | Výdaje projektu v Kč 1) |  | Předpokládaný termín realizace měsíc, rok |  | Typ projektu 2) |  |  |  | Stav připravenosti projektu k realizaci
|  | Název organizace | Zřizovatel (název) | IČ organizace | [5 empty] | celkové výdaje projektu | z toho předpokládané výdaje EFRR | zahájení realizace | ukončení realizace | s vazbou na podporovanou oblast |  |  |  | stručný popis, např. zpracovaná PD, zajištěné výkupy, výber dodavatele | vydané stavební povolení ano/ne
[14 empty] | cizí jazyky | přírodní vědy3) | polytech. vzdělávání4) | práce s digitálními tech.5)
1 | 1 | Sbor Křesťanské společenství Nymburk | Sbor Křesťanské společenství Nymburk | 73631183 | rekonstrukce a vybudování zázemí | Středočeský | Nymburk | Nymburk | Rekonstrukce prostor včetně sociálního zázemí, které budou sloužit jako klubovna pro Royal Rangers - vzdělávací a komunitní aktivity | 3000000 | 2100000 | 2024 | 2025 | x | x | x |  | příprava | ne
2 | 2 | Městská knihovna Nymburk | Město Nymburk | IČ:00353701 | Vybudování multifunkčního zázemí | Středočeský | Nymburk | Nymburk | Vybudování multifunkčního prostoru a zázemí pro vzdělávací a komunitní akce | 10000000 | 7000000 | 2024 | 2026 | x | x |  | x | příprava | ne
3
…
Schváleno Řídicím výborem MAP na Nymbursku v Nymburce 4. 12. 2025, Ing. Šárka Dvořáková, předsedkyně ŘV
do výše stanovené alokace
3) Přírodovědné vzdělávání je zaměřené na porozumění základním přírodovědným pojmům a zákonům, na porozumění a užívání metod vědeckého zkoumání přírodních faktů (přírodních objektů, procesů, vlastností, zákonitostí).
Cílem v přírodovědném vzdělávání je rozvíjet schopnosti potřebné při využívání přírodovědných vědomosti a dovednosti pro řešení konkrétních problémů.

## IROP 2014 -2020
IRO | IČ | RED IZO/IZO | Název projektu | Očekávané náklady na projekt v Kč | Očekávaný termín realizace | Soulad s cílem MAP | Typ projektu:
[7 empty] | s vazbou na klíčové kompetence IROP |  |  |  | Bezbariérovost | Rozšiřování kapacit kmenových učeben
[7 empty] | Cizí jazyk | Přírodní vědy | Technické a řemeslné obory | Práce s digitálními technologiemi
Základní a mateřská škola Krchleby | 75033283 | 600050769 | Výstavba nové bezbariérové mateřské školy za účelem zlepšení podmínek dětí | 6 000 000 | 2018 - 2019 | 2.3 |  |  |  |  | X
Základní škola Sadská | 61632350 | 600050734 | Přírodovědná venkovní učebna | 480000 | 2017 | 2.3 |  | X
Základní škola Sadská | 61632350 | 600050734 | Rekonstrukce a modernizace učebny informatiky | 2000000 | 2021 | 2.3 | X | X | X | X
Základní škola Sadská - podpořeno MAS Podlipansko CLLD | 61632350 | 600050734 | Nová učebna jazyků s využitím dig technologií a vytvoření podmínek pro integraci žáků | 2900000 | 2019 | 2.3 | X |  |  | X
Základní škola Sadská | 61632350 | 600050734 | 2 venkovní přírodní učebny | 500000 | 2022 - 2023 | 2.3 | X | X | X | X | X
Základní škola Sadská | 61632350 | 600050734 | Nová venkovní učebna jazyků s využitím dig technologií a vytvoření podmínek pro integraci žáků | 1900000 | 2022 - 2023 | 2.3 | X | X |  | X | X
Základní škola a Mateřská škola Hradištko, okres Nymburk | 70991201 | 600050726 | Rozšíření kapacity MŠ | 2800000 | 2020 | 2.3 | [5 empty] | X
Mateřská škola Třebestovice | 71001956 | 600050564 | Rozšíření kapacity mateřské školy | 2000000 | 2022 - 2023 | 2.3 |  |  |  |  | X | X
Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 - podpořeno MAS Podlipansko CLLD | 70926255 | 600050939 | Rozvoj přírodovědy v ZŠ Tyršova 1) Modernizace zelené laboratoře přírodovědy | 300000 | 2018 | 2.3 |  | X
|  |  | 2) Modernizace přírodovědných učeben (úprava názvu; původní název: Modernizace učeben a zázemí fyziky a chemie) | 2700000 | 2018-2019 | 2.3 |  | X
Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 | 70926255 | 600050939 | Přírodověda v zahradě | 400000 | 2019 | 2.3 |  | X
Základní škola a mateřská škola plukovníka Bedřicha Krátkorukého, Hořátev - MAS Podlipansko CLLD | 75030632 | 600050955 | Nová odborná učebna ZŠ zaměření na polytechniku a přírodní vědy | 1700000 | 2017-2018 | 2.3 |  | X | X
Základní škola a mateřská škola plukovníka Bedřicha Krátkorukého, Hořátev | 75030632 | 600050955 | ZŠ - Odborná učebna přírodních věd na zahradě | 1000000 | 2016-2017 | 2.3 |  | X
Mateřská škola Kostelní Lhota | 70986355 | 600050611 | Rekonstrukce budovy MŠ - II. Etapa - rozšíření kapacity | 7000000 | 2025 | 2.3 | [5 empty] | X
Mateřská škola Kostelní Lhota | 70986356 | 600050611 | Dětské dopravní hřiště | 3000000 | 2024 | 2.3
Základní škola Kostelní Lhota | 70986363 | 600050904 | Přírodní venkovní učebna a úprava interiéru vč. vybavení budovy ZŠ | 3000000 | 2020 - 2021 | 2.3 | X | X | X |  | X
Základní škola Kostelní Lhota | 70926255 | 600050904 | Modernizace školy | 1000000 | 2021 - 2024 | 2.3 | X | X |  | X | X
Základní škola Kostelní Lhota | 70986363 | 600050904 | Přírodní učebna | 1500000 | 2021 - 2024 | 2.3 |  | X |  |  | X
Základní škola Kostelní Lhota | 70986363 | 600050904 | Přístavba základní školy | 28000000 | 2023 - 2025 | 2.3 | X | X | X | X | X | X
Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Komenského 589 | 49862570 | 600050866 | Přírodovědná venkovní učebna | 1000000 | 2017 | 2.3 |  | X
Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Komenského 589 | 49862570 | 600050866 | Nová učebna jazyků s využitím dig technologií - 1. stupeň | 500000 | 2017-18 | 2.3 | X |  |  | X
Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Komenského 589 | 49862570 | 600050866 | Nová učebna jazyků s využitím dig technologií - 2. stupeň | 500000 | 2018-19 | 2.3 | X |  |  | X
Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Komenského 589 | 49862570 | 600050866 | Venkovní učebna | 2000000 | 2022 - 2025 | 2.3 | X | X | X
Základní a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989 | 70926298 | 600050858 | Venkovní učebna environmentální výchovy | 600000 | 2017-2018 | 2.3 |  | X
Základní a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989 | 70926298 | 600050858 | Školní zahrada ve školní družině v ZŠ Letců RAF | 2000000 | 2020 - 2021 | 2.3 | X | X | X |  | X
Základní a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989 | 70926298 | 600050858 | Přírodní vědy v ZŠ Letců R.A.F. | 2000000 | 2021 | 2.3 | X | X | X | X | X
ZŠ a MŠ Křinec, p.o. | 62994425 | 600050823 | Multifunkční venkovní učebna - přírodní vědy a cizí jazyky | 495000 | 2017-2018 | 2.3 | X | X |  | X
ZŠ a MŠ Křinec, p.o. | 62994425 | 600050823 | Výstavba venkovní učebny a vybavení počítačové učebny ZŠ Křinec | 1900000 | 2019 - 2020 | 2.3 |  | X | X | X
ZŠ Budiměřice | 70989486 | 102374741 | Výstavba nové budovy základní a mateřské školy - Výstavba zcela nové budovy ZŠ a MŠ nahrazující stávající nevyhovující budovu a navyšující kapacitu ZŠ z 50 na 75 žáků a umožňující vznik nové mateřské školy pro 25 | 50000000 | 2020 | 2.3 | X |  | X | X | X | X
MŠ Netřebice | 75031566 | 600050335 | Navýšení kapacity na 2. třídy v MŠ Netřebice | 2500000 | 2023 | 2.3 | [5 empty] | X
MŠ Netřebice | 75031566 | 600050335 | Přírodní zahrada | 1500000 | 2023 | 2.3
Masarykova základní škola mateřská škola Bobnice | 75034158 | 600050891 | Rozšíření kapacity mateřské školy | 2000000 | 2020 - 2021 | 2.3 |  |  |  |  | X | X
Masarykova základní škola mateřská škola Bobnice | 75034158 | 600050891 | Rozšíření kapacita základní školy | 2000000 | 2020 - 2021 | 2.3 |  |  |  |  | X | X
Masarykova základní škola mateřská škola Bobnice | 75034158 | 600050891 | Zbudování odborné učebny v ZŠ | 2000000 | 2020 - 2021 | 2.3 |  | X | X | X | X
Základní škola a Mateřská škola Hradištko, okres Nymburk | 70991201 | 600050726 | Přeměna starého hřiště na multifunkční hrací plochu na školním hřišti | 80000 | 2020 - 2022 | 2.3 |  | X | X | X
Základní škola a Mateřská škola Hradištko, okres Nymburk | 70991201 | 600050726 | Vybudování nové hrací plochy s 3D herními prvky pro multifunkční využití | 100000 | 2020 - 2022 | 2.3 |  | X | X
Základní a mateřská škola Loučeň | 61631973 | 6000050777 | Venkovní učebna přírodovedného a polytechnického vzdělávání vč. bezbariérového sociálního zařízení a přístupu do hlavní budovy ZŠ | 1200000 | 2022 - 2023 | 2.3 | X | X | X | X | X
Základní a mateřská škola Loučeň | 61631973 | 6000050777 | Bezbariérová ZŠ a MŠ Loučeň | 500000 | 2022 - 2023 | 2.3 |  |  |  |  | X | X
Základní a mateřská škola Loučeň | 61631973 | 6000050777 | Podpora infrastruktury základní školy - modernizace přírodovědné učebny | 600000 | 2022 - 2023 | 2.3 |  | X
ZŠ a MŠ Dvory, okr. Nymburk | 70989630 | 600050971 | Venkovní učebna pro ZŠ pro odborné vzdělávání s vazbou na klíčové komptence IROP vč. bezbariérovosti | 800000 | 2021 - 2022 | 2.3 |  | X | X | X | X
Základní škola a Mateřská škola Hrubý Jeseník, okr. Nymburk | 75030594 | 600050793 | Rozšíření kapacity mateřské školy | 2000000 | 6/2021 - 9/2021 | 2.3 | [5 empty] | x
Základní škola a Mateřská škola Hrubý Jeseník, okr. Nymburk | 75030594 | 600050793 | Venkovní učebna polytechnického vzdělávání žáků ZŠ | 750000 | 2021 | 2.3 |  | X | X |  | X
ZŠ a MŠ G.A.Lindnera Rožďalovice, okres Nymburk | 61632279 | 600050653 | Venkovní multifunkční učebna nejenom pro výuku polytechnické výchovy | 1000000 | 2022 - 2024 | 2.3 | X | X | X |  | X
ZŠ a MŠ G.A.Lindnera Rožďalovice, okres Nymburk | 61632279 | 600050653 | Venkovní učebna nejenom pro výuku polytechnické výchovy | 750000 | 2022 - 2024 | 2.3 | x | X | x |  | x
ZŠ a MŠ G.A.Lindnera Rožďalovice, okres Nymburk | 61632279 | 600050653 | Bezbariérový přístup základní školy | 3000000 | 2022 - 2024 | 2.3 |  |  |  |  | X
ZŠ a MŠ G.A.Lindnera Rožďalovice, okres Nymburk | 61632279 | 600050653 | Modernizace přírodovědné učebny | 2000000 | 2020 - 2022 | 2.3 |  | X |  | x | x
ZŠ a MŠ G.A.Lindnera Rožďalovice, okres Nymburk podpořeno MAS Svatojiřský les CLLD | 61632279 | 600050653 | Odborná jazyková učebna v ZŠ Rožďalovice | 2000000 | 2018 - 2020 | 2.3
Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice | 61632279 | 600050653 | Rozšíření kapacit v MŠ – přístavba jednoho podlaží včetně vybudován | 30000000 | 2023 - 2026 | 2.3 |  |  | X | X |  | X
Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice | 61632279 | 600050653 | Rekonstrukce a modernizace školní kuchyňky | 2000000 | 2022 - 2024 | 2.3 |  | X | X | X
Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice | 61632279 | 600050653 | Rekonstrukce a modernizace polytechnické dílny | 2000000 | 2022 - 2024 | 2.3
Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice | 61632279 | 600050653 | Vybudování odbor učeben v ZŠ – rekonstrukce podkroví včetně vybudování výtahu | 30000000 | 2023 - 2026 | 2.3 | X | X | X | X | X
Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice | 61632279 | 600050653 | Rozšíření odborných kapacit ZŠ Rožďalovice ve vazbě na klíčové kompetence | 60000000 | 2023 - 2026 | 2.3 | X | X |  | X | x | X
ZOO Chleby, o.p.s. | 25134752 |  | Učíme se venku | 300000 | 2021 | 2.3 |  | X | X
Sbor Křesťanské společenství Nymburk | 73631183 |  | Odborné učebny pro neformální vzdělávání | 4000000 | 2020 - 2021 | 2.3 | X | X | X | X | X

## ostatní 2014 -2020
ostat | IČ | RED IZO/IZO | Název projektu | Očekávané náklady na projekt v Kč | Očekávaný termín realizace | Soulad s cílem MAP | Typ projektu:
[7 empty] | s vazbou na klíčové kompetence IROP |  |  |  | Bezbariéro-vost | Rozšiřování kapacit kmenových učeben
[7 empty] | Cizí jazyk | Přírodní vědy | Technické a řemeslné obory | Práce s digitálními technologiemi
Základní a mateřská škola Krchleby, okres Nymburk | 75033283 | 600050769 | Dětské hřiště v areálu MŠ | 450 000 | 2019 - 2020 | 2.3
Základní a mateřská škola Krchleby, okres Nymburk | 75033283 | 600050769 | Venkovní učebna pro environmentální výuku pro děti ZŠ | 500 000 | 2020 - 2020 | 2.3
Základí škola Kostelní Lhota | 70986363 | 600050904 | Půdní vestavba školy - vybavení interiéru | 600000 | 2020 - 2021 | 2.3
Základní škola a Mateřská škola Hradištko, okres Nymburk | 70991201 | 600050726 | 3 D herní prvky k multifunkčnímu hřišti | 200000 | 2021 - 2022 | 2.3
Mateřská škola Sadská | 75034735 | 600050441 | Úprava a dovybavení školní zahrady herními prvky pro rozvoj dětí MŠ Sadská | 400000 | 2020 - 2021 | 2.3
Mateřská škola Sadská | 75034735 | 600050441 | Polytechnická dílna | 1200000 | 2020 | 2.3
Mateřská škola Sadská | 75034735 | 600050441 | Relaxační a pohybová místnost | 1700000 | 2020 | 2.3
Mateřská škola Kostelní Lhota | 70986356 | 600050611 | Dětské dopravní hřiště | 3000000 | 2024 | 2.3
Základní škola Sadská | 61632350 | 600050734 | Rekonstrukce a modernizace zázemí ZŠ | 200000 | 2021 | 2.3
Základní škola Sadská | 61632350 | 600050734 | Modernizace technologického vybavení školy | 150000 | 2021 | 2.3
Základní škola Sadská | 61632350 | 600050734 | Obnovení vybavení školní kuchyně | 500000 | 2020 | 2.3
Mateřská škola Třebestovice | 71001956 | 600050564 | Vybavení do kuchyně MŠ Třebestovice | 120000 | 2020-2021 | 2.3
Mateřská škola Třebestovice | 71001956 | 600050564 | Zahrada pro rozvoj dětí v Mateřské škole Třebestovice | 1500000 | 2020 _2022 | 2.3
Mateřská škola Třebestovice | 71001956 | 600050564 | Digitální technologie pro předškolní výuku | 200000 | 2022 | 2.3
Základní škola a Mateřská škola Hradištko | 70991201 | 600050726 | Vybudování multifunkčního hřiště | 3000000 | 2018 - 2020 | 2.3
Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 | 70926255 | 600050939 | Rekonstrukce bývalého KD (Městské výchovně vzdělávací centrum Tyršova Nymburk) | 30000000 | 2018 | 2.3
Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 | 70926255 | 600050939 | Venkovní multifukční hřiště | 3 000 000 až 5 000 000 | 2020 | 2.3
Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 | 70926255 | 600050939 | Rekonstrukce kuchyně při MŠ Růženka | neuvedeno | neuvedeno | 2.3
Základní škola a mateřská škola plukovníka Bedřicha Krátkorukého, Hořátev | 75030632 | 600050955 | Venkovní učebna na zahradě MŠ Hořátev (Odborná učebna přírodních věd na zahradě mateřské školy Hořátev) | 1200000 | 2020 - 2021 | 2.3
Základní škola a mateřská škola plukovníka Bedřicha Krátkorukého, Hořátev | 75030632 | 600050955 | MŠ - herní prvky na zahradu | 600000 | 2016 - 2020 | 2.3
Základní škola a mateřská škola plukovníka Bedřicha Krátkorukého, Hořátev | 75030632 | 600050955 | Rekonstrukce jídelny | 3000000 | 2020 - 2020 | 2.3
Základní škola a Mateřská škola Hrubý Jeseník, okr. Nymburk | 75030594 | 600050793 | Venkovní multifunkční hřiště | 900000 | 2018- 2020 | 2.3
Základní škola a Mateřská škola Hrubý Jeseník, okr. Nymburk | 75030594 | 600050793 | Vybavení školní zahrady herními prvky, výstavba altánu a celková úprava zahrady | 400000 | 2020-2021 | 2.3