## silnice_II_třídy - 3.10.2024
Regionální akční plán Olomouckého kraje
Silnice II. třídy - aktualizace 3. 10. 2024
Seznam projektů | Název projektu | Číslo silnice | Krajní body úseku |  | Výdaje projektu v Kč |  | Předpokládaný termín realizace měsíc, rok |  | Naplňování indikátorů |  | Stav připravenosti projektu k realizaci
|  |  | začátek | konec | celkové výdaje projektu | Z toho podíl EFRR | zahájení realizace | ukončení realizace | název indikátoru | cílová hodnota dosažená realizací projektu v km | stručný popis např. zpracovaná PD, zajištěné výkupy, výber dodavatele | vydané stavební povolení ano/ne
1 | II/436 Přerov - Doloplazy | 436 | křiž. s II/437 | křiž. s I/55 | 149066275.8 | 93516870.38 | 2024 | 2025 | 723 002 Délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic – mimo TEN-T | 8.273 | SP vydáno, PDPS zpracována | ANO
2 | II/570 Slatinice - Olomouc (intravilány) | 570 | křiž. s II/449 | křiž. s I/55 | 89000000 | 25077101.44 | 2026 | 2028 | 723 002 Délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic – mimo TEN-T | 3.931 | PD zpracována, řeší se majetkoprávní vztahy (po uzavření BSOVB mezi městem Olomouc a Gaznetem vydá Gaznet stanovisko ke SP, je nutné aktualizovat již vydaná stanoviska a vyjádření DOSS) | Stavební řízení probíhá
3 | II/435, kř. II/367 - Tovačov, STAVBA 2 (intravilány Tovačov - Annín, Oplocany a Polkovice) | 435 | křiž. s I/35 | křiž. s II/367 | 167000000 | 79050000 | 2025 | 2026 | 723 002 Délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic – mimo TEN-T | 1.993 | SP vydáno, PDPS zpracována | ANO
4 | II/437 Přáslavice – Lipník nad Bečvou (I. etapa) | 437 | křiž. s I/35 | hranice kraje | 100806378.53 | 85406028.18 | 2023 | 2025 | 723 002 Délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic – mimo TEN-T | 5.5 | SP vydáno, PDPS zpracována, finální úpravy rozpočtu a změnových listů, na základě nových pravidel IROP (bezpečnostní audit, využití materiálu….) | ANO
5 | II/437 Lipník n Bečvou -Přáslavice (II. etapa) | 437 | křiž. s I/35 | hranice kraje | 175000000 | 120000000 | 2025 | 2026 | 723 002 Délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic – mimo TEN-T | 4.81 | PD zpracována, probíhá stavební řízení/územní řízení | Stavební řízení/územní řízení probíhá
6 | II/449 Uničov - přeložka silnice, I. etapa | 449 | hranice kraje křiž. s II/446 | křiž. s II/446 křiž. s II/447 | 421000000 | 240000000 | 2025 | 2027 | 722 002 Délka nových nebo modernizovaných silnic – mimo TEN-T | 1.5 | DSP, řeší se majetkoprávní vztahy, vydáno ÚR i SP, PD řeší město Uničov | ANO
7 | II/312 hr.okr.Ustí nad O - křiž. II/446 před Hanušovicemi (etapa hr. kraje - Vlaské) | 312 | hranice kraje | křiž. s II/446 | 160000000 | 119000000 | 2025 | 2028 | 723 002 Délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic – mimo TEN-T | 9.1 | Vypracována DÚR a vydáno ÚR, vypracována DSP, před vydáním pravomocného SP, řeší se majetkoprávní záležitosti. Jedná se o odhad nákladů. | NE
8 | II/150 hr. kraje - Prostějov (etapa Vícov - Ohrozim) | 150 | hranice kraje | křiž. s I/150 | 150000000 | 85000000 | 2025 | 2028 | 723 002 Délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic – mimo TEN-T | 4.3 | PD zpracována, probíhá stavební řízení/územní řízení | NE
9 | II/150 hr. kraje - Prostějov (etapa Prostějov - Ohrozim) | 150 | hranice kraje | křiž. s I/150 | 150000000 | 75737766.97 | 2026 | 2028 | 723 002 Délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic – mimo TEN-T | 3.9 | PD zpracována, probíhá stavební řízení/územní řízení | NE
[5 empty] | celkem | 922787766.97 | [6 empty] | 100% alokace EFRR pro Olomoucký kraj 922 787 766,97 Kč
9 | II/150 Ohrozim - obchvat | 150 | hranice kraje | křiž. s I/55 | 100000000 | 85000000 | 2026 | 2028 | 722 002 Délka nových nebo modernizovaných silnic – mimo TEN-T | 1.58 | PD zpracována, proběhne kompletní aktualizace, příprava na VZ na DÚR a DSP, řeší se majetkoprávní vztahy | NE
10 | II/150 hr. kraje - Prostějov (etapa Vícov - hranice kraje) | 150 | hranice kraje | křiž. s I/150 | 150000000 | 110000000 | 2027 | 2028 | 723 002 Délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic – mimo TEN-T | 3.5 | PD zpracována, probíhá stavební řízení/územní řízení | NE
11 | II/435, kř. II/367 - Tovačov, STAVBA 3 (extravilány Tovačov Annín - Oplocany a Oplocany - Polkovice) | 435 | křiž. s I/35 | křiž. s II/367 | 85689799.3 | 72836329.401 | 2027 | 2029 | 723 002 Délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic – mimo TEN-T | 2.777 | PD se zpracovává, řeší se majetkoprávní záležitosti | NE
[5 empty] | celkem | 1190624096.371 | [6 empty] | 130% alokace EFRR pro Olomoucký kraj 1 199 624 097,06 Kč