## Sešit
RSK-30-2024-06, př. 2
Počet stran: 1
Silnice II. třídy v Kraji Vysočina
Seznam projektů | Název projektu | Číslo silnice | Krajní body úseku prioritní sítě |  | Výdaje projektu v Kč |  | Předpokládaný termín realizace měsíc, rok |  | Naplňování indikátorů |  | Stav připravenosti projektu k realizaci
|  |  | začátek | konec | celkové výdaje projektu | z toho předpokládané způsobilé výdaje EFRR | zahájení realizace | ukončení realizace | název indikátoru | cílová hodnota dosažená realizací projektu | stručný popis (zpracovaná PD, zajištěné výkupy, výběr dodavatele) | vydané stavební povolení ano/ne
1 | II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek 2, část I. | II/130 | křiž. s II/112 | křiž. s I/38 | 116526882.23 | 77410398.37 | 2024-04-01 | 2026-02-01 | Délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic - mimo TEN-T | 8.513 | podpořený projekt | ano
2 | II/360 Trnava - Rudíkov, 1. stavba | II/360 | křiž. s II/602 | křiž. s I/23 | 189602981 | 106849169.08 | 2023-11-01 | 2025-02-01 | Délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic - mimo TEN-T | 2.379 | podpořený projekt | ano
3 | II/152 Hrotovice - Dukovany, 2. stavba | II/152 | křiž. s III/15244 | hranice kraje | 193003073.94 | 120253263.47 | 2024-04-01 | 2026-02-01 | Délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic - mimo TEN-T | 5.127 | projekt v hodnocení | ano
4 | II/351 Chotěboř - Česká Bělá | II/351 | křiž. s II/345 | křiž. s III/03424 | 82500000 | 55000000 | 2025-04-01 | 2027-06-01 | Délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic - mimo TEN-T | 4.993 | PDPS: dokončena majetková příprava: dokončena VZ na dodavatele stavby: 09/2024 | ano
5 | II/385 Branišov - Dolní Rožínka | II/385 | křiž. s I/19 | hranice kraje | 56000000 | 37240000 | 2026-04-01 | 2027-06-01 | Délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic - mimo TEN-T | 6.683 | PDPS: dokončena na stávající šířku komunikace majetková příprava: probíhá VZ na dodavatele stavby: 09/2025 | ano
6 | II/128 Pacov - Lukavec, 4. stavba | II/128 | křiž. s I/19 | křiž. s II/150 | 65000000 | 43225000 | 2027-04-01 | 2029-12-01 | Délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic - mimo TEN-T | 1.435 | DUSP: 03/2024 majetková příprava: neprobíhá VZ na dodavatele stavby: 09/2026 | ne
7 | II/150 Dobrá nad Sázavou - Světlá nad Sázavou | II/150 | křiž. s II/130 | křiž. s I/38 | 150000000 | 99750000 | 2026-04-01 | 2028-06-01 | Délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic - mimo TEN-T | 2.925 | PDPS: dokončena majetková příprava: probíhá; plánováno vyvlastnění VZ na dodavatele stavby: 09/2025 | ano
8 | II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 1. stavba | II/353 | křiž. s II/602 | křiž. s I/37 | 120300000 | 80000000 | 2025-04-01 | 2026-06-01 | Délka nových nebo modernizovaných silnic - mimo TEN-T | 1.14 | PDPS: 06/2024 majetková příprava: probíhá VZ na dodavatele stavby: 09/2024 | ne
9 | II/152 Jemnice - Dědice | II/152 | hranice kraje | křiž. s II/360 | 100000000 | 66500000 | 2026-04-01 | 2029-06-01 | Délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic - mimo TEN-T | 8.95 | PDPS: dokončena majetková příprava: neřešeno VZ na dodavatele stavby: 09/2025 | ne
10 | II/353 Stáj - Zhoř, 3. stavba | II/353 | křiž. s II/602 | křiž. s I/37 | 35000000 | 23275000 | 2027-04-01 | 2028-06-01 | Délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic - mimo TEN-T | 2.964 | DUSP: chybí dodatek na přeložky produktovodů majetková příprava: probíhá VZ na dodavatele stavby: 09/2026 | ne